รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| งบประมาณตามแผนดำเนินงาน | งบประมาณ  ที่ใช้ไป | งบประมาณ  คงเหลือ |
| 1 | โครงการจัดงานวัน อปพร. | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | 10,000 | เนื่องจากยังคงอยู่ในสถานการณ์  โควิด – 19 จึงไม่ได้จัดกิจกรรม |  |
| 2 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ | 18,000 | 16,950 | 1,050 | - |  |
| 3 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่านางแนว | 100,000 | 44,300 | 55,700 | - |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำพร้อมขาตั้งเพื่อสำรอง  ไว้แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคภายในตำบล  ท่านางแนว | 42,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | 42,000 | เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการดำเนินการ | ควรโอนงบประมาณ  ให้เพียงพอในการดำเนินการ |
| 5 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย | 20,000 | 20,000 | 0 | - |  |
| 6 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | 0 | - |  |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองบัวเลิง ม. 3 จากบ้านนางถนอม นามมูลตรีไปบ้านนายม้วน อ้วนสา | 57,980 | 33,035.82 | 24,944.18 | - |  |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| งบประมาณตามแผนดำเนินงาน | งบประมาณ  ที่ใช้ไป | งบประมาณ  คงเหลือ |
| 8 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองบัวเลิง ม.3 | 75,000 | 73,974.40 | 1,025.60 | - |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขวา ม.1  จากบ้านนายสมร นาสังข์ – บ้านนางเลียง มีมานะ | 68,700 | 68,700 | 0 | - |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขวา ม.1  จากบ้านนายสำรอง แพะเมือง – บ้านนายประสิทธิ์ บะคะ | 35,380 | 34,000 | 1,380 | - |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อบ้าน  โนนเขวา ม.1 จากบ้านนายเพ็ง ศิริไสย์ – บ้าน  นางสองเมือง พรชัยภูมิ | 80,000 | 80,000 | 0 | - |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์  บ้านหนองบัวเลิง ม.3 | 51,100 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 51,100 | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณยังไม่ได้ดำเนินการ | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการ |
| 13 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์บ้านหนองหญ้าขาว ม.5 | 51,100 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 51,100 | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณยังไม่ได้ดำเนินการ | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการ |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| งบประมาณตามแผนดำเนินงาน | งบประมาณ  ที่ใช้ไป | งบประมาณ  คงเหลือ |
| 14 | โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์และหอถังสูง บ้านโพนงาม ม. 4 บริเวณฝายคึกฤทธิ์ (หนองแฝก 2) | 360,600 | 330,000 | 30,600 | - |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว ม. 5 จากบ้านนางทองคูณ เทียม ไธสง - บ้านนายทองแดง บุตรแวง | 132,980 | 129,600 | 3,380 | - |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัววี บ้านหนองกุง ม.6 จากสี่แยกวัดเทพนารักษ์-บ้านนายสมบูรณ์ คงศิลา | 106,580 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 106,580 | - |  |
| 17 | โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ บ้านหนองกุง ม.6 | 77,500 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 77,500 | - |  |
| 18 | โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสง อาทิตย์บ้านน้ำซับ ม. 7 จากซับคา – น้ำซับ | 466,200 | 454,965 | 11,235 | - |  |

-4-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| งบประมาณตาม แผนดำเนินงาน | งบประมาณ  ที่ใช้ไป | งบประมาณ  คงเหลือ |
| 19 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์คลอง 12 บ้านท่านางแนว ม.8 | 51,100 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 51,100 | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณยังไม่ได้ดำเนินการ | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการ |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม. 10 จากบ้านนายขุนทอง แก้วพรม – บ้านนายสุบรรณ สืบวงษา | 184,080 | 179,900 | 4,180 | - |  |
| 21 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแอสฟัสท์  ติกจากสี่แยกทางหลวง 2065 – สามแยกบ้าน  นายอินทร์ มูลปา ม.2 | 384,000 | 383,616 | 384 | - |  |
| 22 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแอสฟัสท์  ติกจากสี่แยกทางหลวง 2065 – สามแยกบ้าน  นายอินทร์ มูลปา ม.2 (ช่วงที่ 2) | 483,900 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 483,900 | เนื่องจากน้ำท่วมถนนผู้รับจ้างจึงยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 23 | โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา | 150,000 | 79,000 | 71,000 | - |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกท่านางแนวแวงใหญ่ไปหนองกุง | 4,288,000 | 4,288,000  (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 0 | - |  |

-5-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| งบประมาณตาม  แผนดำเนินงาน | งบประมาณ  ที่ใช้ไป | งบประมาณ  คงเหลือ |
| 25 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ | 20,000 | 20,000 | 0 | - |  |
| 26 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 282,975 | 236,565 | 46,410 | - |  |
| 27 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 2,000 | 1,900 | 100 | - |  |
| 28 | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน | 1,108,800 | 1,079,400 | 29,400 | - |  |
| 29 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 611,270 | 586,321.92 | 24,948.08 | - |  |
| 30 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษานอกสถานที่) | 11,610 | 9,890 | 1,720 | - |  |
| 31 | โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน | 5,400 | 4,600 | 800 | - |  |
| 32 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน | 5,400 | 4,600 | 800 | - |  |
| 33 | โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 93,500 | 81,600 | 11,900 | - |  |

-6-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| งบประมาณตาม  แผนดำเนินงาน | งบประมาณ  ที่ใช้ไป | งบประมาณ  คงเหลือ |
| 34 | โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน | 8,100 | 6,900 | 1,200 | - |  |
| 35 | โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | - |  |
| 36 | โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | - |  |
| 37 | โครงการจัดงานวันไหว้ครู | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | - |  |
| 38 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | - |  |
| 39 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | - |  |
| 40 | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | - |  |
| 41 | โครงการนิเทศภายใน | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | - |  |
| 42 | โครงการส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่าน | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | - |  |
| 43 | โครงการประชุมผู้ปกครอง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | - |  |
| 44 | โครงการสนับสนุนค่าพาหนะ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000 | 48,000 | 52,000 | - |  |

-7-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| งบประมาณตาม  แผนดำเนินงาน | งบประมาณ  ที่ใช้ไป | งบประมาณ  คงเหลือ |
| 45 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด  จึงไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 46 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ บ่อฝังขยะ | 20,000 | 20,000 | 0 |  |  |
| 47 | โครงการปลูกป่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ในตำบล  ท่านางแนว | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณยังไม่ได้ดำเนินการ | หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการ |
| 48 | ค่าใช้จ่ายสำรวจรังวัดที่สาธารณ ประโยชน์ | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | - |  |
| 49 | โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 380,000 | 378,000 | 2,000 | - |  |
| 50 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 30,000 | 27,740 | 2,260 | - |  |
| 51 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ | 5,000 | ได้ดำเนินการ แต่ไม่ใช้งบประมาณ | 5,000 | - |  |

-8-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| งบประมาณตาม  แผนดำเนินงาน | งบประมาณ  ที่ใช้ไป | งบประมาณ  คงเหลือ |
| 52 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว | 90,000 | 92,250 | 7,750 | - |  |
| 53 | โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | 10,000 | เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด  จึงไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 54 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | 200,000 | 0 | - |  |
| 55 | โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นต่อการติดเชื้อเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ | 25,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | 25,000 | เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด  จึงไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 56 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่านางแนว (สปสช.) | 82,000 | 78,948 | 3,052 | - |  |
| 57 | โครงการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 20,000 | 20,000 | 0 | - |  |
| 58 | โครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต | 30,000 | 30,000 | 0 | - |  |
| 59 | โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 | เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด  จึงไม่ได้ดำเนินการ |  |

-9-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| งบประมาณตาม  แผนดำเนินงาน | งบประมาณ  ที่ใช้ไป | งบประมาณ  คงเหลือ |
|  | โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว | 10,000 | 1,500 | 8,500 | - |  |
| 60 | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | 10,000 | 10,000 | 0 | - |  |
| 61 | โครงการจัดงานประเพณีบุญภูถ้ำ | 10,000  โอนเพิ่ม 20,000 | 30,000 | 0 | - |  |
| 62 | โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพผู้พิการ | 1,919,200 | 1,599,600 | 319,600 | - |  |
| 63 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 7,842,000 | 7,181,500 | 660,500 | - |  |
| 64 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 60,000 | 58,500 | 1,500 | - |  |
| 65 | ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน | 10,000 | 8,000 | 2,000 | - |  |
| 66 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | 1,500 | ไม่มีดำเนินการสำรวจ |  |
| 67 | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร | 5,000 | 5,000 | 0 | - |  |
| 68 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 5,000 | ได้ดำเนินการแต่  ไม่ใช้งบประมาณ | 5,000 | - |  |

-10-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| งบประมาณตาม  แผนดำเนินงาน | งบประมาณ  ที่ใช้ไป | งบประมาณ  คงเหลือ |
| 69 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ | 260,000 | 228,681 | 31,319 | - |  |
| 70 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ | 15,000 | - |  |
| 71 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | 18,400 | 6,600 | - |  |
| 72 | โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | 3,650 | 16,350 | - |  |
| 73 | โครงการต่อเติมห้องกองคลังและต่อเติมหลังคาอาคาร สนง.อบต.ท่านางแนว | 400,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 400,000 | - |  |
| 74 | อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ | 2,100 | ไม่ได้ดำเนินการ | 2,100 | - |  |
| 75 | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า | 98,400 | 98,400 | 0 | - |  |