บทนำ

แผน  เป็นองค์ประกอบของขั้นตอนการกระทำหรือองค์ประกอบของแผนงาน งาน โครงการและกิจกรรมที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผน  จึงเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ถูกกำหนดไว้อย่างเป็นระบบ  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานงานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 12  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมารจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ  และเกิดประโยชน์สุขแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงสามารถบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ พัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้จัดทำขึ้น  โดยนำแผนงาน/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน  ทั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเองหรือจากหน่วยงานอื่น  ซึ่งพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ทันที

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้

2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงามีความชัดเจน

3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ

4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

5. เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ควรจะดำเนินการในช่วงระยะเวลาใด  ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน

3. แผนการดำเนินงานจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน ฯ

หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ

รวบรวมแผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณสนับสนุน

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

นำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

ปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การบริหารจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

2. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง  เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ

3. ทำให้เกิดความประหยัดคุ้มค่าด้านงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์  ตามที่ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว

4. สามารถจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพื้นที่

5. ทำให้เกิดการประสานบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่นๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น

3