แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมารรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น  โดยงานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้รวบรวมแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 จากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  และเงินอุดหนุนทั่วไปจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุน ฯ ให้มีการจัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินการดังกล่าว  ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2565  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล             ท่านางแนว  ในการประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2565  แล้วเสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานประจำปี  พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผยเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงสามารถนำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ซึ่งเป็นเป็นแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวนำไปปฏิบัติได้  ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ

- บทนำ										1

- วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน							1		- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						2

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน							3

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด.01)      4-8		- บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด.02)                    9-36		- แบบจำนวนบัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(แบบ ผด.02/1)                                                                                  37-39

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 )  (แบบ ผด.01)                                                  40                                                                                                                                 	- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ (กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 )   (แบบ ผด.01)                                                    41

- บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ  (กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ ปีงบประมาณ

พ.ศ.2565 )  (แบบ ผด.02)                                                                   42-44

- บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและ(กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ.

2565 )  (แบบ ผด.02)                                                                       45

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ (กรณีกันเงินไว้แล้วปี

งบประมาณ พ.ศ.2564) (แบบ ผด.01)                                                      46

- บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและ(กรณีกันเงินไว้แล้วปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

(แบบ ผด.02)                                                                                     47