ส่วนที่  3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบ   ประกอบด้วย

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค   (SWOT   Analysis)

1. จุดแข็ง    (Strength-S)

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  มีแม่น้ำชีไหลผ่าน  เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  สามารถนำน้ำมาผลิตเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการเกษตรได้อย่างเพียงพอ

1.2  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   มีภูมิประเทศที่สวยงาม   มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ (ป่าภูถ้ำ)  มีน้ำใต้ดิน ที่เรียกว่า  น้ำซับ   ซึ่งอยู่บ้านน้ำซับสามารถนำน้ำมาใช้เพื่ออุปโภค  บริโภค  และสามารถพัฒนาภูถ้ำ  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลได้

1.3 ประชาชนในพื้นที่  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี   ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อการพัฒนาภายในตำบล

1.4 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวค่อนข้างมีศักยภาพ   มีความรู้ ความสามารถในเกณฑ์ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน   และสามารถขอความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของทางราชการได้

1.5 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพ  หลายกลุ่ม  มีการจัดตั้งกลุ่มเป็นสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่ง

1.6 มีทางหลวงแผ่นดิน  2065  ผ่าน  และมีรถประจำทางวิ่งตลอดวัน

1.7  เป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน  โดยมีศูนย์รวมทางการศึกษาทุกระดับ

2.  จุดอ่อน  (Weakness – W)

2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำชี   และเป็นที่ราบลุ่มทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก    เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมพืชผลทางเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหายและบางปีฝนไม่ตกตามฤดูกาลทำให้เกิดภัยแล้ง

2.2 พื้นที่ทางด้านทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นเนินสลับกับป่าไม้   ดินเป็นหินกรวดลูกรังปนทราย มีแหล่งกักเก็บน้ำน้อย   บางปีฝนไม่ตกตามฤดูกาลทำให้เกิดภัยแล้ง  พื้นที่ทำการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร

2.3 ความขัดแย้งภายในหมู่บ้านตำบล  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา

2.4  การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับต่ำ

2.5  อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

2.6  รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น   ขณะที่รายได้ลดลง

2.7  การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาไม่เพียงพอ  ไม่ครอบคลุมทุกด้าน

3. โอกาส  (Opportunity  - O)

3.1 รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร  งบประมาณ   การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง   การโอนโครงการ  งานของส่วนราชการอื่นมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแทน

3.2 การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะทำให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพมากขึ้น    และผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึ้น

3.3 ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทำให้เกิดความคล่องตัว  และทำให้คล่องตัวในการพัฒนาในทุกด้าน

3.4 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    อยู่ในเขตอำเภอที่จังหวัดให้ความสนใจในการแก้ปัญหาภัยแล้ง

3.5 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก   ทำให้การขนส่งสินค้า  และการเดินทางไปเขตอื่น ๆ  ได้สะดวก

3.6  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว    มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ป่าภูถ้ำ

4. อุปสรรค  (Threat - T)

4.1  ค่านิยมเยาวชนอนาคตของตำบลมีแนวโน้ม ฟุ่มเฟือย  ให้ความสำคัญความเป็นไทยน้อย

4.2  รับวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น

4.3 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  นำไปสู่ปัญหาทางสังคม  ทำให้ประชาชนปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

4.4 ภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้ง  น้ำท่วม

4.5 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

4.6 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

16

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  ประจำปี  2556

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ.2556 |  | ปีที่ 2 พ.ศ.2557 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2558 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม | 50 | 7,088,973 | 47 | 9,323,973 | 47 | 7,053,973 | 144 | 23,466,919 |
| 2. การพัฒนาเมืองและชุมชนให้ น่าอยู่ | 51 | 154,240,650 | 49 | 94,770,350 | 35 | 100,496,500 | 135 | 349,507,500 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ การแข่งขัน | 25 | 44,856,300 | 22 | 44,088,000 | 22 | 44,088,000 | 69 | 133,032,300 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 45 | 122,585,000 | 39 | 111,584,000 | 34 | 145,660,000 | 118 | 379,829,000 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ บริหารภาครัฐ | 22 | 8,045,000 | 22 | 8,045,000 | 22 | 8,045,000 | 66 | 24,135,000 |
| รวม | 193 | 336,815,923 | 179 | 267,811,323 | 160 | 174,249,473 | 532 | 778,876,719 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  2556

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน โครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวน โครงการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ/ ขออนุมัติกันเงิน |  | จำนวนโครงการ ที่ไม่ได้ ดำเนินการ |  | จำนวน โครงการที่ ยกเลิก ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม | 32 | 43.84 | - | - | 3 | 4.11 | - | - | - | - | 35 | 47.95 |
| 2. การพัฒนาเมืองและ ชุมชนให้น่าอยู่ | 13 | 17.80 | - | - | 3 | 4.11 | - | - | - | - | 16 | 21.92 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนเพื่อการแข่งขัน | 1 | 1.37 | - | - | 3 | 4.11 | - | - | - | - | 4 | 5.48 |
| 4. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 8 | 10.96 | - | - | 1 | 1.37 | - | - | - | - | 8 | 12.33 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารภาครัฐ | 8 | 10.96 | - | - | 1 | 1.37 | - | - | - | - | 10 | 12.33 |
| รวม | 62 | 84.93 | - | - | 11 | 15.07 | - | - | - | - | 73 | 100 |
| สรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี 2556 | โครงการ คิดเป็นร้อยละ |  |  |  | 62 โครงกรคิดเป็นร้อยละ 84.93 |  | - | - | - | - | 73 โครงการ ร้อยละ 100 |  |

17

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม | 35 | 32 |
| 2. การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ | 16 | 13 |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน | 4 | 1 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน | 9 | 8 |
| 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ | 9 | 8 |
| รวม | 73 | 62 |
| ร้อยละ | 100 | 84.93 |

3. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

รายละเอียดโครงการ

| ยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม | 1 | โครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน ท่านางแนว | 100,000 | 80,000 | 80,000 |  |
|  | 2 | โครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน โนนเขวาประชาศึกษา | 60,000 | 60,000 | 60,000 |  |
|  | 3 | โครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว | 140,000 | 96,000 | 77,000 |  |
|  | 4 | โครงการจัดหารอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว | 810,000 | 753,060 | 682,028.42 |  |

18

| ยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม | 5 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 350,000 | 367,640 | 367,640 |  |
|  | 6 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | 50,000 | 35,000 |  |
|  | 7 | ส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 8 | ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ | 50,000 | 70,000 | 69,970 |  |
|  | 9 | ส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 50,000 | 30,000 | 30,000 |  |
|  | 10 | ส่งเสริมงานประเพณีภูถ้ำ | 50,000 | 30,000 | 30,000 |  |
|  | 11 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานบุญคูนลานสู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
|  | 12 | การป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ต่าง ๆ | 50,000 | 40,000 | 28,937 |  |
|  | 13 | ค่าสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 450,000 | 671,000 | 670,000 |  |
|  | 14 | ค่าสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 1,800,000 | 5,466,600 | 5,356,900 |  |
|  | 15 | ค่าสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | 43,500 | 43,500 |  |
|  | 16 | อุดหนุนโครงการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชนตำบล ท่านางแนว | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |

19

| ยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม | 17 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนเทศกาลงานไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |
|  | 18 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในตำบลท่านางแนว | 80,000 | 80,000 | 80,000 |  |
|  | 19 | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2556 ของเทศบาลก้านเหลือง | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
|  | 20 | ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาแต่ละหมู่บ้าน | 50,000 | 50,000 | 50,000 |  |
|  | 21 | โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาโรงเรียนบ้าน โนนเขวาประชาศึกษา | 15,000 | 10,000 | 10,000 |  |
|  | 22 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้าน ท่านางแนว | 20,000 | 10,000 | 10,000 |  |
|  | 23 | โครงการกีฬาภายในโรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 50,000 | 20,000 | 20,000 |  |
|  | 24 | โครงการบัณฑิตน้อย | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |

20

| ยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาคุณภาพ คนและสังคม | 25 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านท่านางแนว/บ้านโนนเขวาประชาศึกษา/บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว | 793,000 | 793,000 | 785,200 |  |
|  | 26 | โครงการวันแม่แห่งชาติ | 10,000 | 10,000 | 1,000 |  |
|  | 27 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
|  | 28 | โครงการรัฐพิธีและวันสำคัญของทางราชการ (วันพ่อ วันแม่ วันปิยมหาราช วันท้องถิ่นไทย และวันสำคัญอื่น ๆ) | 50,000 | 50,000 | 18,500 |  |
|  | 29 | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของปกครองอำเภอแวงน้อย | 5,000 | 5,000 | 5,000 |  |
|  | 30 | อุดหนุนกลุ่มสาธารณสุข มูลฐาน | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |
|  | 31 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2556 | 20,000 | 20,000 | 19,920 |  |
|  | 32 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 7 | 400,000 | 119,000 | 117,000 |  |
| 2. การพัฒนาเมืองและ ชุมชนให้น่าอยู่ | 33 | โครงการยกร่องพูนดินถนนเสริมลูกรังรอบโครงการจัดสรร “รัฐเอื้ออาทร”ที่ราชพัสดุบ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ 3 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,080 เมตร | 1,360,000 | 250,000 | 247,000 |  |

21

| ยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. การพัฒนาเมืองและ ชุมชนให้น่าอยู่ | 34 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่ออยู่อาศัยบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 จากคุ้มน้อยไปไร่ดอกบัว ระยะทาง 200 เมตร | 70,000 | 60,000 | 52,241.81 |  |
|  | 35 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองกุง หมู่ 6 จากบ้านนายสำเรียง นาบำรุงถึงบ้านนางน้อย บัวจันทร์ กว้าง 3.5 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 0.15 เมตร | 225,000 | 250,000 | 240,000 |  |
|  | 36 | โครงการเสริมผิวถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้านบ้านน้ำซับ หมู่ 7 กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร | 432,000 | 131,000 | 129,000 |  |
|  | 37 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเขวา หมู่ 10 จากศาลาประชาคมถึงสระน้ำเก่า กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร | 735,000 | 250,000 | 235,500 |  |
|  | 38 | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุต่าง ๆ (ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์) | 50,000 | 60,000 | 34,540 |  |

22

| ยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. การพัฒนาเมืองและ ชุมชนให้น่าอยู่ | 39 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และกู้ชีพกู้ภัย | 50,000 | 120,000 | 113,190 |  |
|  | 40 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า (ไฟฟ้าแสงสว่าง) รอบหมู่บ้านท่านางแนว หมู่ 2 จำนวน 18 จุด | 153,000 | 122,200 | 121,781.93 |  |
|  | 41 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด | 30,000 | 120,000 | 68,000 |  |
|  | 42 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ศตส.อำเภอแวงน้อย) | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |
|  | 43 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนเขวา หมู่ที่ 1 จากหน้าเมรุวัดสุทธังคณาวาสถึงบ้านนายสะอาด ยินดี กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร | 1,100,000 | 250,000 | 232,000 |  |
|  | 44 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 สายหน้าบ้านนางสมัคร สุวรรณเลิศ กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร |  | 125,500 | 118,000 |  |
|  | 45 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้านท่านางแนว หมู่ 9 | 47,000 | 47,000 | 44,902.45 |  |

23

| ยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนเพื่อการแข่งขัน | 46 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.อ.แวงน้อย | 18,300 | 18,300 | 18,300 |  |
| 4. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน | 47 | โครงการอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลท่านางแนว | 50,000 | 20,000 | 10,000 |  |
|  | 48 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยหลุบโพง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 2 เมตร | 350,000 | 250,000 | 249,000 |  |
|  | 49 | โครงการก่อสร้างร่องระบาย น้ำบ้านท่านางแนว หมู่ 2 จากบ้านนางสาย ชัยย่อยถึงถนนสายกลางบ้าน กว้าง 0.50 เมตร ยาว 550 เมตร ร่องลึก 0.35 เมตร | 935,000 | 127,800 | 119,000 |  |
|  | 50 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่านางแนว หมู่ 9 จากบ้านนายทองดี บุญศรีถึงสี่แยกบ้านนายหมุน เหชัยภูมิ | 450,000 | 203,000 | 199,000 |  |
|  | 51 | โครงการฝังกลบขยะภายในตำบลท่านางแนว | 15,000 | 15,000 | 15,000 |  |
|  | 52 | จัดซื้อถังขยะเพิ่มเติมเพื่อบริการประชาชนภายในตำบลท่านางแนว | 100,000 | 25,000 | 25,000 |  |

24

| ยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน | 53 | โครงการวางท่อระบายน้ำกั้นห้วยยางบงพร้อมทำคันดินบ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 3 เมตร | 64,500 | 64,500 | 64,500 |  |
|  | 54 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 จำนวน 5 จุด | 3,900,000 | 250,000 | 232,000 |  |
| 5. การพัฒนาการ บริหารภาครัฐ | 55 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี |  | 100,000 | 62,160 |  |
|  | 56 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต. ท่านางแนว (โครงการฝึก อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน) | 250,000 | 100,000 | 99,000 |  |
|  | 57 | ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กรระดับปริญญาตรี | 300,000 | 200,000 | 46,500 |  |
|  | 58 | ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพให้กับบุคลากรในองค์กรระดับปริญญาตรีโท | 300,000 | 180,000 | 51,300 |  |
|  | 59 | การจัดทำและปรับปรุงเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว | 30,000 | 7,000 | 7,000 |  |
|  | 60 | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร (เคลื่อนที่และการออกประชาคมจัดทำแผน) หมู่ที่ 1-10 | 50,000 | 30,000 | 21,890 |  |

25

| ยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ | งบประมาณ ตาม แผน 3 ปี | งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ | งบประมาณ ที่จ่ายจริง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. การพัฒนาการ บริหารภาครัฐ | 61 | อุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างของ อบต.ระดับอำเภอให้กับอำเภอแวงน้อย | 30,000 | 20,000 | 20,000 |  |
|  | 62 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระและกรณี อื่น ๆ) | 150,000 | 50,000 | 43,780 |  |
|  |  |  |  | 12,621,100 | 11,817,181.61 |  |

26

ส่วนที่  3