ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ข้อ 12 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่             ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) |
| 3.8 แผนงาน | (5) |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) |
| รวมคะแนน | 100 |

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯ | 20 (3) | 3 |
|  | 2. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) | 2 |

-182-

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | 3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (2) | 2 |
|  | 4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) | 2 |
|  | 5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่นการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ | (2) | 2 |
|  | 6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | (2) | 2 |
|  | 7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) | 2 |
|  | 8. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือข้อมูล จปฐ. | (2) | 2 |
|  | 9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) | 2.60 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 4.0 | 20 (5) | 4.20 |
|  | 2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (3) | 2.75 |

-183-

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ (ต่อ) | 3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (3) | 2.55 |
|  | 4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ายรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (3) | 2.40 |
|  | 5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (3) | 2.20 |
|  | 6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | (3) | 2.60 |
| 3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และThailand 4.0 | 60 (10) | 8.45 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และThailand 4.0 | (10) | 8.75 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 | (10) | 8.50 |

-184-

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.4 วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | 3.95 |
| 3.5 กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (5) | 4.20 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอด คล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (5) | 4.10 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) | 4.35 |
| 3.8 แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) | 4.10 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.40 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 87.00 |

-185-

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน |
| --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ | 10 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 |
| 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ | (5) |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) |
| รวมคะแนน | 100 |

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี  2563

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การ พัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) | 10 | 8.80 |

-186-

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1. การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ใดผลในเชิงปริมาณ เช่น การจัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | 10 | 8.40 |
| 3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิภาพ(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | 10 | 8.30 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ พัฒนา | 1. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis/Global Demand /Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | 10 | 8.90 |

-187-

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 60 (5) | 4.50 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) | 4.50 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้า หมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) | 4.38 |
| 5.4 โครงการมีความสอด คล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี | โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) | 4.38 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น | (5) | 4.38 |

-188-

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. โครงการพัฒนา 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต่อ) | เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ |  |  |
| 5.6 โครงการมีความสอด คล้องกับ Thailand 4.0 | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับ เคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับ เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครง การที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) | 4.13 |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับ เคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (5) | 4.25 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน | (5) | 4.50 |

-189-

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. โครงการพัฒนา 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (ต่อ) | ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |
| 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | (5) | 4.13 |
| 5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | (5) | 4.13 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (5) | 4.38 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึกถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกต่อเวลาได้ | (5) | 4.50 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 86.51 |

-190-

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานวัน อปพร. | 30,000 | 6,000 | 24,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ | 60,000 | 51,585 | 8,415 | สำนักปลัด |
| 1.2 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด |
| 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านท่านางแนว ม.9 จากบ้านนางสำลี วงษ์ชัย-บ้านนายเลิศ พลไธสง | 100,000 | 99,100 | 900 | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านท่านางแนว ม.9 จากบ้านนายเลิศ ศรีภิรมย์-บ้านนายอาทิตย์ บุญเพลิง | 100,000 | 99,100 | 900 | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองบัวเลิง ม.3 | 200,000 | 153,862.45 | 46,137.55 | กองช่าง |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านหนองกุง ม.6 | 200,000 | 75,246.24 | 124,753.76 | กองช่าง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนเขวา ม.1 | 200,000 | 200,000 | 0 | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านท่านางแนว ม.2 | 79,000 | 79,000 | 0 | กองช่าง |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโนนเขวา ม.10 | 200,000 | 200,000 | 0 | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม ม.4 จำนวน 2 จุด | 200,000 | 200,000 | 0 | กองช่าง |

-191-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 | 200,000 | 200,000 | 0 | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำซับ ม.7 | 200,000 | 200,000 | 0 | กองช่าง |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้าน ท่านางแนว ม.2 | 49,000 | 49,000 | 0 | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.8 | 200,000 | 200,000 | 0 | กองช่าง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี | 200,000 | 200,000 | 0 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ | 25,000 | 5,000 | 20,000 | สำนักปลัด |
| 3.2 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ตามมติสมัชชาแห่งชาติ) | 60,000 | 60,000 | 0 | ร.ร. ท่านางแนววิทยายน |
| 2 | โครงการอาหารกลางวัน ศพด. | 338,100 | 338,100 | 0 | กอง การศึกษา ฯ |
| 3 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 684,084 | 618,094 | 65,990 | กอง การศึกษา ฯ |
| 4 | โครงการอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน | 1,152,000 | 1,109,000 | 43,000 | กอง การศึกษา ฯ |
| 5 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 2,000 | 1,980 | 20 | กอง การศึกษา ฯ |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็ก ศพด. | 144,000 | 144,000 | 0 | กอง การศึกษา ฯ |
| 3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | 7,000 | 3,000 | กอง การศึกษา ฯ |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | 9,865 | 135 | กอง การศึกษา ฯ |

-192-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง |  |  |  |  |  |
| 3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 40,000 | 40,000 | 0 | กอง การศึกษา ฯ |
| 4 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 50,000 | 49,995 | 5 | กอง การศึกษา ฯ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบคอนกรีตบ้าน ท่านางแนว ม.2 | 72,000 | 56,100 | 15,900 | กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบคอนกรีตบ้านโนนเขวา ม.10 | 248,000 | 0 | 248,000 | กองช่าง |
| 3 | จัดซื้อถังขยะ | 25,000 | 25,000 | 0 | สำนักปลัด |
| 4 | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ | 2,180,000 | 2,180,000 | 0 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเสริมสุขภาวะ |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการการบริการทางการ แพทย์ฉุกเฉิน | 380,000 | 350,200 | 29,800 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ | 30,000 | 29,090 | 910 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ | 50,000 | 49,900 | 100 | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว | 100,000 | 72,8000 | 27,200 | สำนักปลัด |
| 6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | 0 | เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น |
| 2 | โครงการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ | 10,000 | 10,000 | 0 | สำนักปลัด |
| 6.5 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,612,800 | 1,492,800 | 120,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,513,600 | 6,289,300 | 224,300 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 72,000 | 54,000 | 18,000 | สำนักปลัด |
| 4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ท่านางแนว (สปสช.) | 86,100 | 81,630 | 4,470 | สำนักปลัด |

-193-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | 22,000 | 8,000 | กอง การศึกษา ฯ |
| 2 | โครงการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 20,000 | 20,000 | 0 | ร.ร.บ้านโนน เขวาประชาศึกษา |
| 3 | โครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต | 30,000 | 30,000 | 0 | ร.รท่านางแนววิทยายน |
| 4 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 20,000 | 20,000 | 0 | ร.ร.บ้าน ท่านางแนว |
| 7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีบุญคูนลานสู่ขวัญข้าว | 30,000 | 29,980 | 20 | กอง การศึกษา ฯ |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 30,000 | 30,000 | 0 | กอง การศึกษา ฯ |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | 30,000 | 16,995 | 13,005 | กอง การศึกษา ฯ |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีบุญภูถ้ำ | 30,000 | 20,000 | 10,000 | กอง การศึกษา ฯ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |
| 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 15,000 | 14,235 | 765 | สำนักปลัด |
| 2 | ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน | 10,000 | 7,000 | 3,000 | สำนักปลัด |
| 3 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 95,000 | 59,290 | 35,710 | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร | 5,000 | 5,000 | 0 | กองคลัง |
| 5 | จัดซื้อหนังสือ พิมพ์วารสารนิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | 4,000 | 3,640 | 360 | สำนักปลัด |
| 6 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 175,000 | 145,335 | 29,665 | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ฯ |

-194-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ต่อ) |  |  |  |  |  |
| 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 7 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 31,700 | 31,700 | 0 | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ฯ |
| 8 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 5,000 | 3,000 | 2,000 | กองคลัง |
| 9 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 42,800 | 42,800 | 0 | สำนักปลัด |
| 10 | จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 11,000 | 11,000 | 0 | สำนักปลัด |
| 8.3 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต. | 200,000 | 19,500 | 180,500 | กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ท่านางแนว | 200,000 | 0 | 200,000 | กองช่าง |
| 3 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 400,000 | 281,000 | 119,000 | กองช่าง |

สรุปโครงการที่ดำเนินการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณ ที่ได้รับเงิน | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ |  |
| 1. | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่านางแนว ม.8 | 4,252,900 | 2,500,000 | 1,752,000 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองบัวเลิงถึงบ้านโนนเขวาเส้นท้ายบ้าน | 4,660,900 | 2,359,000 | 2,301,900 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหนองกุง ม.6 ไปหาหนองหญ้าขาว ม.5 | 9,398,200 | 5,500,000 | 3,898,200 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |

ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้าน ท่านางแนว ม.9 จากบ้านนายเลิศ ศรีภิรมย์ – บ้านนายอาทิตย์ บุญเพลิง | 98,400 | 96,000 | 2,400 | กองช่าง |

-195-

| ที่ |  | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้าน ท่านางแนว ม.9 จากบ้านนายสนิท ตะโกสีย์ – บ้านนางเคี่ยม เหชัยภูมิ |  | 101,600 | 99,152 | 2,448 | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตน้ำประปาบ้านโนนเขวา ม. 10 |  | 160,000 | 160,000 | 0 | กองช่าง |
| 4 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้านโนนเขวา ม.1 |  | 160,000 | 130,562.37 | 29,437.63 | กองช่าง |
| 6 | โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 1 หม้อ ณ สี่แยกทางเข้าบ้านโพนงาม ม.4 พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน |  | 260,000 | 157,756.09 | 102,243.91 | กองช่าง |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองกุง ม.6 |  | 260,000 | 208,866.38 | 51,133.62 | กองช่าง |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้าน ท่านางแนว ม.8 |  | 260,000 | 164,061.47 | 95,938.53 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ |  | 60,000 | 50,930 | 9,070 | สำนักปลัด |
| 1.3 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย |  | 20,000 | 20,000 | 0 | ที่ทำการอำเภอแวงน้อย |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น |  | 20,000 | 20,000 | 0 | ที่ทำการจังหวัดขอนแก่น |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านท่านางแนว ม.2 จำนวน 2 จุด |  | 260,000 | 164,454.65 | 95,545.35 | กองช่าง |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองบัวเลิง ม.3 |  | 260,000 | 133,736.69 | 126,263.31 | กองช่าง |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จำนวน 3 จุด |  | 260,000 | 204,396.78 | 55,603.22 | กองช่าง |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนน เขวา ม.10 จากนานายดำ ลาทัพ – นานายทองเหลือง ลุนจันทา |  | 100,000 | 75,449.16 | 24,550.84 | กองช่าง |

-196-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านโนนเขวา ม.1 จากสหกรณ์ ม.1 – บ้านนายจำเนียร สันพันธ์ | 100,000 | 95,500 | 4,500 | กองช่าง |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำซับ ม.7 จากบ้านนางพิมพ์ นารินทร์ – ถนนลาดยางสายบ้านน้ำซับศรีเมือง | 260,000 | 260,000 | 0 | กองช่าง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการอาหารกลางวัน ศพด. | 416,500 | 387,320 | 29,180 | กอง การศึกษา ฯ |
| 2 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 674,503 | 463,333.70 | 211,169.93 | กอง การศึกษา ฯ |
| 3 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน | 1,108,000 | 1,097,000 | 11,000 | กอง การศึกษา ฯ |
| 4 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 2,000 | 990 | 1,010 | กอง การศึกษา ฯ |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็ก ศพด. | 144,000 | 144,000 | 0 | กอง การศึกษา ฯ |
| 6 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 7 | โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 8 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 9 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 10 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 11 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 12 | โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 13 | โครงการส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่าน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |

-197-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก ศพด. | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 15 | โครงการนิเทศภายใน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 16 | โครงการเยี่ยมบ้านสาสัมพันธ์ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 17 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 18 | โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 19 | โครงการจัดงานวันไหว้ครู | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - | กอง การศึกษา ฯ |
| 3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลต้าน ยาเสพติด | 80,000 | 80,000 | 0 | กอง การศึกษา ฯ |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 50,000 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | 50,000 | กอง การศึกษา ฯ |
| 3 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 50,000 | 49,880 | 120 | กอง การศึกษา ฯ |
| 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบล ท่านางแนว | 30,000 | 26,000 | 4,000 | สำนักปลัด |
| 3.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี | 150,000 | 87,075 | 62,925 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | 5,000 | 5,000 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดงานพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ | 6,000 | 6,000 | 0 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ | 20,000 | 16,100 | 3,900 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการกำจัดขยะภายในตำบลท่านางแนว | 30,000 | 30,000 | 0 | สำนักปลัด |
| 3 | จัดซื้อถังขยะแบบคัดแยก | 473,000 | 471,372.25 | 1,627.75 | สำนักปลัด |

-198-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ | 30,000 | 30,000 | 0 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสาธิตการทำนาแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | 10,000 | 10,000 | 0 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเสริมสุขภาวะ |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 380,000 | 365,000 | 15,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ | 50,000 | 49,850 | 150 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว | 100,000 | 71,000 | 29,000 | สำนักปลัด |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | 30,000 | 28,370 | 1,630 | สำนักปลัด |
| 5 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | 200,000 | 0 | สำนักปลัด |
| 6.2 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,824,000 | 1,569,600 | 254,400 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,948,900 | 6,554,600 | 394,300 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้เชื้อเอดส์ | 60,000 | 53,500 | 6,500 | สำนักปลัด |
| 4 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ท่านางแนว (สปสช.) | 84,000 | 81,090 | 2,910 | สำนักปลัด |
| 6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | 0 | สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น |
| 2 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อช่วย เหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในเขตอำเภอแวงน้อย | 20,000 | 20,000 | 0 | ที่ทำการ อำเภอแวงน้อย |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอพียง |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | 30,000 | 0 | กอง การศึกษา ฯ |
| 2 | โครงการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 20,000 | 20,000 | 0 | ร.ร.บ้าน โนนเขวาประชาศึกษา ฯ |

-199-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอพียง (ต่อ) |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต | 30,000 | 30,000 | 0 | ร.ร.ท่านางแนววิทยายน |
| 4 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน | 20,000 | 20,000 | 0 | ร.ร.บ้าน ท่านางแนว |
| 7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ ขวัญข้าว | 30,000 | 30,000 | 0 |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | 30,000 | 20,000 | 10,000 | กอง การศึกษา ฯ |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีบุญภูถ้ำ | 30,000 | 21,000 | 9,000 | กอง การศึกษา ฯ |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 30,000 | 20,000 | 10,000 | กอง การศึกษา ฯ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |
| 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 15,000 | 10,105 | 4,895 | สำนักปลัด |
| 2 | ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน | 10,000 | 7,000 | 3,000 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30,000 | 16,830 | 13,170 | กองคลัง |
| 4 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 95,000 | 50,245 | 44,755 | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษา ฯ |
| 5 | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร | 5,000 | 2,000 | 3,000 | กองคลัง |
| 6 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 5,000 | 2,000 | 3,000 | กองคลัง |
| 7 | จัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | 4,000 | 1,230 | 2,770 | สำนักปลัด |

-200-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |
| 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 205,000 | 158,668 | 46,332 | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษา ฯ |
| 9 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 25,000 | 25,000 | 0 | ท้องถิ่นอำเภอแวงน้อย |
| 8.2 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | 40,000 | 40,000 | 0 | กอง การศึกษา ฯ |
| 8.3 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 450,000 | 300,500 | 149,500 | กองช่าง |

ผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ | 18,000 | 8,830 | 9,170 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย | 20,000 | 20,000 | 0 | ที่ทำการ อำเภอแวงน้อย |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | 0 | ที่ทำการ จังหวัดขอนแก่น |
| 4 | โครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบล ท่านางแนวเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค | 450,000 | 414,839 | 13,241 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายถนนพร้อมสร้างร่องระบายน้ำรูปตัววีบ้านท่านางแนว ม.8 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 |
| 2 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำไร้ท่อบ้าน ท่านางแนว ม.9 จากบ้านนายบุญสวน จันทร์แก้ว – บ้านนางทิพย์ ปิวไธสง | 73,000 | 73,000 | 0 | 0 |

-201-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 8 และ หมู่ 10 | 330,300 | 319,000 | 11,300 | กองช่าง |
| 4 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำไร้ท่อบ้านท่านางแนว บ้านท่านางแนว ม.9 จากสี่แยกบ้านนางพรรัตน์ ศรีภิรมย์ – บ้านนายบุญสวน จันทร์แก้ว (ช่วงระหว่าง) | 60,500 | 60,500 | 0 | กองช่าง |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวเลิง ม.3 จากบ้านนางมาก โยตา – บ้านนางสมสวย บุญหนา | 198,000 | 198,000 | 0 | กองช่าง |
| 6 | 10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกบ้านน้ำซับ ม.7 จากบ้านน้ำซับ – ซับคา (ช่วงระหว่าง) | 280,000 | 243,000 | 37,000 | กองช่าง |
| 7 | 11. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วย โซล่าเซลล์พร้อมหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม. บ้านท่านางแนว ม.2 | 230,000 | 230,000 | 0 | กองช่าง |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูก รังบ้านหนองกุง ม.6 จากนานางหลอด ปราบบำรุง – โคกโนนอด | 280,000 | 220,000 | 60,000 | กองช่าง |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากบ้านนาง บุญหนม ก้านทอง – สามแยกไร่ดอกบัว | 280,000 | 252,600 | 27,400 | กองช่าง |
| 10 | โครงการสร้างฝายน้ำล้นห้วยยางฮาด บ้านโพนงาม ม.4 นานางลำดวน พงษ์พันธ์ | 250,000 | 247,000 | 3,000 | กองช่าง |
| 11 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองบัวเลิง ม.3 | 75,000 | 71,635.30 | 3,364.70 | กองช่าง |
| 12 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบ้าน ท่านางแนว ม.9 | 97,500 | 97,345.13 | 154.87 | กองช่าง |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง สูงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนเขวา ม.1 จากนานายอิสระ ถานันท์ – สามแยกหนองบัวเลิงหนองหญ้าขาว (ช่วงระหว่าง) | 280,000 | 276,565.26 | 3,434.74 | กองช่าง |

-202-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม.10 จากนานายไพรักษ์ ขำปู่ – บ้านนายประเสริฐ ถานันท์ (ช่วงระหว่าง) | 280,000 | 280,000 | 0 | กองช่าง |
| 15 | โครงการวางท่อส่งน้ำบ้าท่านางแนว ม.8 จากลำน้ำชี – หนองกุดเป่ง | 185,000 | 185,000 | 0 | กองช่าง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนางานพิธีและงานรัฐพิธี | 100,000 | 44,209 | 55,791 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ | 20,000 | 20,000 | 0 | สำนักปลัด |
| 3.2 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 269,500 | 182,680 | 86,820 | กอง การศึกษา ฯ |
| 4 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษานอกสถานที่) | 12,900 | 7,310 | 5,590 | กอง การศึกษา ฯ |
| 5 | โครงการสนับสนุนหนังสือเรียน | 6,000 | 3,400 | 2,600 | กอง การศึกษา ฯ |
| 6 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน | 6,000 | 3,400 | 2,600 | กอง การศึกษา ฯ |
| 7 | โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 93,500 | 36,800 | 56,700 | กอง การศึกษา ฯ |
| 8 | โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน | 9,000 | 5,100 | 3,900 | กอง การศึกษา ฯ |
| 9 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 2,000 | 1,070 | 930 | กอง การศึกษา ฯ |
| 10 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 634,263 | 427,187.44 | 109,491.20 | กอง การศึกษา ฯ |
| 11 | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน | 1,104,000 | 980,800 | 123,200 | กอง การศึกษา ฯ |

-203-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง |  |  |  |  |  |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าพาหนะ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 144,000 | 100,400 | 43,600 | กอง การศึกษา ฯ |
| 2 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อช่วย เหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในเขตอำเภอแวงน้อย | 20,000 | 20,000 | 0 | ที่ทำการ อำเภอแวงน้อย |
| 3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์กีฬา | 50,000 | 29,000 | 21,000 | กอง การศึกษา ฯ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |
| 4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายสำรวจรังวัดที่สาธารณประโยชน | 20,000 | 3,330 | 1,360 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะ |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 380,000 | 336,000 | 14,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 30,000 | 29,800 | 200 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติด ต่อและโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว | 113,930 | 56,150 | 57,780 | สำนักปลัด |
| 6.2 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| 1 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ท่านางแนว (สปสช.) | 87,000 | 81,504 | 5,496 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | 30,000 | 0 | กอง การศึกษา ฯ |
| 7.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ ขวัญข้าว | 30,000 | 30,000 | 0 | กอง การศึกษา ฯ |

-204-

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่ตั้งไว้ | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง |  |  |  |  |  |
| 7.5 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,881,600 | 1,535,200 | 346,400 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ | 7,386,000 | 6,689,000 | 697,000 | สำนักปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 60,000 | 53,500 | 6,500 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐใต้หลักธรรมาภิบาล |  |  |  |  |  |
| 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |
| 1 | ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน | 10,000 | 8,000 | 2,000 | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 20,000 | 19,800 | 200 | กองคลัง |
| 3 | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร | 5,000 | 5,000 | 0 | กองคลัง |
| 4 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 5,000 | 1,000 | 4,000 | กองคลัง |
| 5 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) | 1,000 | 9,800 | 200 | กองคลัง |
| 6 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | 25,000 | 0 | สำนักปลัด |
| 8.2 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 | 20,000 | 0 | กอง การศึกษา ฯ |
| 8.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | 5,000 | 3,225 | 1,775 | สำนักปลัด |

สรุปโครงการที่ดำเนินการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณ ที่ได้รับเงิน | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสายบ้านโนน เขวา – บ้านโพนงาม | 7,915,000 | 4,500,000 | 3,415,000 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |

-205-

สรุปโครงการที่ดำเนินการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | งบประมาณ ที่ได้รับเงิน | งบประมาณ ที่ใช้ไป | งบประมาณ คงเหลือ |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง ม.6 จากบ้านนางเมือง อุสูงเนิน – บ้านนางลำไย ชัยชนะ | 493,000 | 493,000 | - |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม.10 จากนานายไพรักษ์ ขำปู่ – บ้านนายประเสริฐ ถานันท์ | 487,000 | 487,000 | - |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากบ้านนายอินทร นารีแก้วไปหาสามแยกหลังบ้านนาย ทองใบ บุญใหญ่ | 498,000 | 498,000 | - |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ตำบลท่านางแนว | 498,000 | 498,000 | - |  |

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๒. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

-206-