รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2561-2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านางแนว

อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านางแนว

อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  หวังว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล        ท่านางแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่   1  บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล					1 - 4

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล					4

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล						4 - 5

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล						6 - 7

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล					7

ส่วนที่ 2 	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564)						1. การประเมินผลในเชิงปริมาณ							8 - 14

2. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ							15 - 26

ส่วนที่ 3	สรุปผล  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1.1 การวางแผน									27 – 28

1.2 การจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562				28

1.3 การใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  2562				28 – 29

1.4 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		29 – 30

2. ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น				30

3. ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น			30

ภาคผนวก