ส่วนที่  2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)

1. การประเมินผลในเชิงปริมาณ

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผน  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น   ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา   เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม พ.ศ. 2561 - กันยายน 2562) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance Indicators) ดังนี้

วิเคราะห์เชิงปริมาณ

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2559 – 2563) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อความสอด คล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะ กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) และการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้น

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบ รวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ  และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

เครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัด

8

หรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม  โครงการ  ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป   เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ   การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)   ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป   การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้   ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system)  เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนว ทางที่ได้วางไว้หรือไม่   หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in–depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

9

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้กำหนดแบบประเมินผลแผนแบบอื่น ๆ ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | √ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น | √ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน | √ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | √ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | √ |  |

10

แบบที่  2  แบบติดตามผลการกำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)		(2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)		(4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 46 | 14,453,957 | 46 | 14,453,957 | 46 | 14,453,957 | 46 | 14,453,957 |
| 2. การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน | 49 | 86,212,252 | 49 | 85,907,002 | 49 | 85,907,002 | 49 | 85,817,825 |
| 3. การพัฒนาการ ศึกษาและศักย -ภาพพลเมือง | 26 | 6,194,000 | 39 | 6,194,000 | 26 | 6,194,000 | 26 | 6,194,000 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 40 | 125,689,000 | 40 | 125,689,000 | 40 | 125,381,000 | 40 | 128,409,000 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | 13 | 1,084,000 | 13 | 1,084,000 | 13 | 1,084,000 | 13 | 1,084,000 |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 19 | 9,411,800 | 19 | 9,411,800 | 19 | 9,411,800 | 19 | 9,411,800 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 14 | 1,380,000 | 14 | 1,380,000 | 14 | 1,380,000 | 14 | 1,380,000 |

11

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  | 2563 |  | 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล | 29 | 8,376,100 | 29 | 8,376,100 | 29 | 8,376,100 | 29 | 8,376,100 |
| รวม | 236 | 252,801,109 | 249 | 252,495,859 | 236 | 252,187,859 | 236 | 255,126,682 |

จำนวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 2562

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 14 | 3,339,000 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 1,240,000 |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 30 | 2,746,003 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน | 6 | 613,000 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | 2 | 40,000 |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 15 | 9,786,700 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 8 | 220,000 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 14 | 1,319,000 |
| รวม | 95 | 19,303,703 |

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาเมือง และชุมชน | 7 | 7.37 | 3 | 3.16 | 4 | 4.21 | - | - | - | - | 14 | 14.74 |
| 2. การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน | 6 | 6.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.31 |
| 3. การพัฒนาการ ศึกษาและศักยภาพ พลเมือง | 25 | 26.32 | - | - | 5 | 5.26 | - | - | - | - | 30 | 31.58 |

12

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวน โครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 4. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน | 2 | 2.11 | 1 | 1.05 | 3 | 3.16 | - | - | - | - | 6 | 6.32 |
| 5. การพัฒนาการ เกษตรอย่างยั่งยืน | 1 | 1.05 | - | - | 1 | 1.05 | - | - | - | - | 2 | 2.10 |
| 6. การสร้างเสริมสุข ภาวะ | 11 | 11.58 | - | - | 4 | 4.21 | - | - | - | - | 15 | 15.78 |
| 7. การสร้างเสริมทุน ทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการแข่งขันภาย ใต้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | 8 | 8.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8.42 |
| 8. การพัฒนาการ บริหารภาครัฐภาย ใต้หลักธรรมาภิบาล | 11 | 11.58 | - | - | 3 | 3.16 | - | - | - | - | 14 | 14.74 |
| รวม | 71 | 74.74 | 4 | 4.21 | 20 | 21.05 | - | - | - | - | 95 | 100 |

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |  |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 752,176.31 | 3.88 | - | - | 752,176.31 | 3.88 |  |
| 2. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | 933,537.28 | 4.82 | - | - | 933,537.28 | 4.82 |  |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง | 2,843,349.40 | 12.81 | - | - | 2,843,349.40 | 12.81 |  |
| 4. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน | 487,472.25 | 2.51 | - | - | 487,472.25 | 2.51 |  |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่าง ยั่งยืน | 30,000 | 0.15 | - | - | 30,000 | 0.15 |  |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 9,013,010 | 46.50 | - | - | 9,013,010 | 46.50 |  |

13

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |  |
| 7. การสร้างเสริมทุนทาง สังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ การแข่งขันภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 191,000 | 0.99 | - | - | 191,000 | 0.99 |  |
| 8. การพัฒนาการบริหาร ภาครัฐภายใต้หลักธรรมา- ภิบาล | 613,578 | 3.17 | - | - | 613,578 | 3.17 |  |
| รวม | 14,312,223.24 | 73.84 | - | - | 14,312,223.24 | 73.84 |  |

ส่วนที่  3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

2. ไม่ดำเนินการโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนด

3. มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

แบบที่  3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 46 | 14 | 10 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 49 | 6 | 6 |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 39 | 30 | 25 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน | 40 | 6 | 3 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | 13 | 2 | 1 |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 19 | 15 | 11 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 14 | 8 | 8 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 29 | 14 | 11 |
| รวม | 249 | 95 | 75 |

14

2. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

โดยเครื่องมือที่ใช้คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ   ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวในภาพรวม

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 15.33 % | 78.83 % | 5.84 % |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.76 % | 81.02 % | 10.22 % |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.49 % | 77.37 % | 13.14% |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 13.14 % | 68.61 % | 18.25% |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.49 % | 73.72 % | 16.79% |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 13.14 % | 69.34 % | 17.52% |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 10.95 % | 73.72 % | 15.33% |
| 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.76 % | 72.26 % | 18.98% |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 11.68 % | 77.37 % | 10.95% |

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวในแต่ละ

ยุทธศาสตร์

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  เช่น โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  โดยคะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |

15

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการขยายเขตไฟฟ้า  โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  โดยคะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง เช่น โครงการอาหาร ศพด.  โครงการอาหารเสริม (นม)  โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  โครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็ก ศพด.  โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา  โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลท่านางแนว  โดยคะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |

16

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เช่น โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ  จัดหาถังขยะแบบคัดแยก โดยคะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรประมงและ

ปศุสัตว์ โดยคะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6 |

17

ยุทธศาสตร์ที่  6  การสร้างเสริมสุขภาวะ เช่น โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ   โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ, สูงอายุ, เอดส์  โดยคะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |

ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว  โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา  โครงการจัดงานประเพณีบุญภูถ้ำ  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

โดยคะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |

18

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล  เช่น โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.  โดยคะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวเท่าใด

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7 |

โดยจำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้าน ท่านางแนว ม.9 จากบ้านนายเลิศ ศรีภิรมย์ – บ้านนายอาทิตย์ บุญเพลิง | 98,400 | - | ข้อบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย |
| 2 | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำบ้าน ท่านางแนว ม.9 จากบ้านนายสนิท ตะโกสีย์ – บ้านนางเคี่ยม เหชัยภูมิ | 101,600 | - | ข้อบัญญัติ | ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย |
| 3 | โครงการขยายเขตน้ำประปาบ้าน โนนเขวา ม. 10 | 160,000 | - | ข้อบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้านโนนเขวา ม.1 | 160,000 | 130,562.37 | ข้อบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการขยายเขตประปาภายในตำบลท่านางแนว | 1,899,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 1 หม้อ ณ สี่แยกทางเข้าบ้านโพนงาม ม.4 พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน | 260,000 | 157,756.09 | ข้อบัญญัติ |  |

19

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 7 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองกุง ม.6 | 260,000 | 208,866.38 | ข้อบัญญัติ |  |
| 8 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้าน ท่านางแนว ม.8 | 260,000 | 164,061.47 | ข้อบัญญัติ |  |
| 9 | โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 10,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | โครงการจัดงานวัน อปพร. | 10,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ | 60,000 | 50,930 | ข้อบัญญัติ |  |
| 13 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย | 20,000 | 20,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 14 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| รวม |  | 3,339,000 | 752,176.31 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านท่านางแนว ม.2 จำนวน 2 จุด | 260,000 | 164,454.65 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองบัวเลิง ม.3 | 260,000 | 133,736.69 | ข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จำนวน 3 จุด | 260,000 | 204,396.78 | ข้อบัญญัติ |  |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนเขวา ม.10 จากนานายดำ ลาทัพ – นานายทองเหลือง ลุนจันทา | 100,000 | 75,449.16 | ข้อบัญญัติ |  |

20

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้าน โนนเขวา ม.1 จากสหกรณ์ ม.1 – บ้านนายจำเนียร สันพันธ์ | 100,000 | 95,500 | ข้อบัญญัติ |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้ำซับ ม.7 จากบ้านนางพิมพ์ นารินทร์ – ถนนลาดยางสายบ้านน้ำซับศรีเมือง | 260,000 | 260,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| รวม |  | 1,240,000 | 933,537.28 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการอาหารกลางวัน ศพด. | 416,500 | 387,320 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 674,503 | 463,333.70 | ข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน | 1,108,000 (เดิม1,068,000) | 1,097,000 | ข้อบัญญัติ | + โอนเพิ่ม 40,000 |
| 4 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 2,000 | 990 | ข้อบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็ก ศพด. | 144,000 | 144,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 6 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 11 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 12 | โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 13 | โครงการส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่าน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |

21

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 14 | โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก ศพด. | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 15 | โครงการนิเทศภายใน | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 16 | โครงการเยี่ยมบ้านสาสัมพันธ์ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 17 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 18 | โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 19 | โครงการจัดงานวันไหว้ครู | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | ไม่ได้ใช้งบประมาณ | - |  |
| 20 | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลต้านยาเสพติด | 80,000 | 80,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 21 | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 50,000 | - | ข้อบัญญัติ | ได้ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 22 | โครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอแวงน้อย | 15,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 23 | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 50,000 | 49,880 | ข้อบัญญัติ |  |
| 24 | โครงการแข่งขันกีฬาภายใน ศพด. ต.ท่านางแนว | 10,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 25 | โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ศพด.อำเภอแวงน้อย | 10,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 26 | โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลท่านางแนว | 30,000 | 26,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 27 | โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชื้อ HIV | 30,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 28 | ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี | 150,000 | 87,075 | ข้อบัญญัติ |  |
| 29 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 10,000 | 5,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 30 | โครงการจัดงานพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ | 6,000 | 6,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| รวม |  | 2,786,003 | 2,483,349.40 |  |  |

22

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายสำรวจรังวัดที่สาธารณ ประโยชน์ | 30,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ | 20,000 | 16,100 | ข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการกำจัดขยะภายในตำบล ท่านางแนว | 30,000 | - | ข้อบัญญัติ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 4 | จัดซื้อถังขยะแบบคัดแยก | 473,000 | 471,372.25 | ข้อบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการคลองสวยน้ำใสหมู่บ้านมีความสุข | 30,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลท่านางแนว | 30,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม |  | 613,000 | 487,472.25 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ | 30,000 | 30,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการสาธิตการทำนาแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย | 10,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม |  | 40,000 | 30,000 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเสริมสุขภาวะ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 380,000 | 365,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ | 50,000 | 49,850 | ข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว | 100,000 | 71,000 | ข้อบัญญัติ |  |

23

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเสริมสุขภาวะ  (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฯ | 30,000 | 28,370 | ข้อบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 4,800 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | 200,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,824,000 | 1,569,600 | ข้อบัญญัติ |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,948,900 | 6,554,600 | ข้อบัญญัติ |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้เชื้อเอดส์ | 60,000 | 53,500 | ข้อบัญญัติ |  |
| 10 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่านางแนว (สปสช.) | 84,000 | 81,090 | ข้อบัญญัติ |  |
| 11 | โครงการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ | 5,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 13 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในเขตอำเภอ แวงน้อย | 20,000 | 20,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 14 | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง | 30,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 15 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว | 30,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม |  | 9,786,700 | 9,013,010 |  |  |

24

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | 30,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 2 | โครงการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 20,000 | 20,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต | 30,000 | 30,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน | 20,000 | 20,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว | 30,000 | 30,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 6 | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | 30,000 | 20,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 7 | โครงการจัดงานประเพณีบุญภูถ้ำ | 30,000 | 21,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 8 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 30,000 | 20,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| รวม |  | 220,000 | 191,000 |  |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 1 | โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 15,000 (เดิม 5,000) | 10,105 | ข้อบัญญัติ | โอนเพิ่ม 10,000 |
| 2 | ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน | 10,000 | 7,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 3 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30,000 | 16,830 | ข้อบัญญัติ |  |
| 4 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 95,000 | 50,245 | ข้อบัญญัติ |  |
| 5 | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร | 5,000 | 2,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 6 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 5,000 | 2,000 | ข้อบัญญัติ |  |
| 7 | จัดซื้อหนังสือพิมพ์วารสารนิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | 4,000 | 1,230 | ข้อบัญญัติ |  |
| 8 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 205,000 (เดิม 175,000) | 158,668 | ข้อบัญญัติ | โอนเพิ่ม 30,000 |
| 9 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 25,000 | 25,000 | ข้อบัญญัติ |  |

25

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล  (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | ที่มา |  |
| 10 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ | 500,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 40,000 (เดิม 30,000) | 40,000 | ข้อบัญญัติ | โอนเพิ่ม 10,000 |
| 12 | โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการ ศึกษา | 15,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 13 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10,000 | - | ข้อบัญญัติ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 450,000 | 300,500 | ข้อบัญญัติ |  |
| รวม |  | 1,319,000 | 613,578 |  |  |

26