ส่วนที่  2

การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1.1 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  กำหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนืองและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.2 วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว”

“พัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชุมชนนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

1.3 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  6  การสร้างเสริมสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1.4 เป้าประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น   จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

2. ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. การจัดการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ให้มีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาแหล่งน้ำ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์

6. การจัดการด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

6

7. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และเพิ่มศักยภาพชุมชนในการพัฒนาอาชีพประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

8. การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

1.5 ตัวชี้วัด

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 2. จำนวนโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 3. จำนวนอุบัติเหตุลดลง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1. จำนวนก่อสร้างและปรับปรุงถนน 2. จำนวนโครงการสร้างร่องระบายน้ำ 4. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 5. จำนวนโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ 6. จำนวนโครงการสร้างฝายน้ำล้น 7. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบ ทุกครัวเรือน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักย ภาพพลเมือง | 1. จำนวนโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา 2. จำนวนโครงการในการจัดแข่งขันกีฬา 3. จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมเยาวชนและด้านสังคมสงเคราะห์ 4. จำนวนโครงการจัดงานพิธี งานรัฐพิธี และงานวันสำคัญของทาง ราชการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกป่าและพัฒนาคลอง 2. จำนวนโครงการกิจกรรมรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. จำนวนจัดกิจกรรมจัดการขยะ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | 1. จำนวนโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 2. จำนวนโครงการป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์ 3. จำนวนขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเสริมสุขภาวะ | 1. จำนวนโครงการกิจกรรมให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน 2. จำนวนโครงการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ |

7

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทาง สังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการ แข่งขันภายใต้หลัก เศรษฐกิจพอเพียง | 1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณี 2. จำนวนของกลุ่มอาชีพหรือผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริม อาชีพของประชาชน 3. จำนวนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับ เบี้ยยังชีพ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหาร ภาครัฐภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล | 1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการ พัฒนาท้องถิ่น 2. ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น 3. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการ ให้บริการ 4. จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรถูกต้องรวดเร็ว |

2. โครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามแผนพัฒนา ที่บรรจุในข้อบัญญัติ |  | ดำเนินการจริง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 5 | 168,000 | 4 | 69,820 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 2,793,900 | 14 | 2,674,030.21 |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ พลเมือง | 14 | 2,384,290 | 10 | 2,020,730 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน | 1 | 20,000 | 1 | 19,980 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 7 | 825,000 | 5 | 757,838 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 11 | 8,738,400 | 3 | 8,596,900 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้ หลักธรรมาภิบาล | 9 | 394,000 | 4 | 39,950 |
| รวม | 61 | 15,323,590 | 40 | 14,179,248.21 |

8

3. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

3.1 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | เคหะและชุมชน | 1 | 10,000 | ไม่มีการระบุเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | การรักษาความสงบภายใน | 1 | 20,000 | ไม่มีการระบุเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง | การศึกษา | 15 | 2,000 | ไม่ได้ดำเนินการเพราะสถานการณ์โรคระบาด |
|  | สังคมสังเคราะห์ | 1 | 20,000 | ไม่ได้ดำเนินการเพราะสถานการณ์โรคระบาด |
|  | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการเพราะสถานการณ์โรคระบาด |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | สาธารณสุข | 2 | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการเพราะสถานการณ์โรคระบาด |
| 7. การสร้างเสริมทุนทาง สังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการ แข่งขันภายใต้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | การศึกษา | 4 | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการเพราะสถานการณ์โรคระบาด |
|  | การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 120,000 | ไม่ได้ดำเนินการเพราะสถานการณ์โรคระบาด |
| 8. การพัฒนาการบริหาร ภาครัฐภายใต้หลักธรรมา- ภิบาล | บริหารงานทั่วไป | 4 | 304,000 | ไม่มีการเลือกตั้งจึงไม่ได้ดำเนินการและสถานการณ์โรคระบาดจึงไม่ได้ดำเนินการ |
|  | เคหะและชุมชน | 1 | 30,000 | ไม่มีการระบุเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ |

9

3.2 โครงการที่ได้ดำเนินการ

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | การรักษาความสงบภายใน | 1. โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ | 1.ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลต่าง ๆ 2.จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ 3.ตีเส้นบอกเขตโรงเรียน 4.จัดซื้ออุปกรณ์จราจรต่าง ๆ เช่น กรวยจุดตรวจ ฯ | 18,000 (ใช้ไป 13,920) | ผู้เดินทางมีความปลอดภัยจากอุบัติ เหตุทางถนน | ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา |
|  |  | 2. โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่านางแนว | ประชาชนตำบลท่านางแนว ม.1-10 | 100,000 (ใช้ไป 35,900) | ประชาชนตำบล ท่านางแนวได้รับการช่วยเหลือเยียวยา จากสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ด้อย โอกาส | 10 หมู่บ้าน |
|  | สาธารณสุข | 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอ แวงน้อย | ศปส.อปท.ทุกแห่ง ทั้ง 7 แห่งและในระดับหมู่บ้าน 74 หมู่บ้าน | 20,000 (ใช้ไป 20,000) | ปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่แวงน้อยได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ | จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 7 ตำบล 74 หมู่บ้าน |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขวา ม.1 จำนวน 4 จุด | จำนวน 4 จุด | 217,500 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | ความยาวของถนน |

10

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) | เคหะและชุมชน | 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ บ้านท่านางแนว ม.2 จากบ้านนายสยามรัฐ แสงจันทร์ – สวนนางนวนใน สุวพัฒน์ | ก่อสร้างบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาด กว้าง 0.60 เมตร ยาว 0.60 เมตร ลึก 1.30 เมตร จำนวน 36 บ่อ และร่องระบายน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 324 เมตร ลึก 1.10 เมตร | 248,100 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | สามารถป้องกันน้ำ ท่วมขัง | ความยาวของร่อง ระบายน้ำ |
|  |  | 3. โครงการวางท่อส่งน้ำจากแม่น้ำชีเข้าหนองบัวเลิง บ้านหนองบัวเลิง ม.3 | วางท่อพีวีซี ขนาด Ø 8 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 280 เมตร | 290,000 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | ประชาชน มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึง | จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค |
|  |  | 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม ม.4 จากสายกลางบ้านไปหาสามแยกบ้านนายเคน โคตรภูธรไปหาวัดนิเวศ วิทยาราม | กว้าง 5 เมตร ยาว 730 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 3,650 ตร.ม. (ดำเนินการ กว้าง 5 ม. ยาว 89.9 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 449.5 ตร.ม.) | 248,200 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | ความยาวของถนน |
|  |  | 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว ม. 5 จากบ้านนางทองคูณ เทียมไธสง - บ้านนางเบา หนูนา | กว้าง 5 ม. ยาว 375 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 1,875 ตร.ม. (ดำเนินการ กว้าง 5 ม. ยาว 81 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตร.ม.) | 249,600 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | ความยาวของถนน |

11

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) | เคหะและชุมชน | 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง ม. 6 จากบ้านนางเมือง อุสูงเนิน – บ้านนางลำไย ชัยชนะ | กว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 1,020 ตร.ม. (ดำเนินการ กว้าง 4 ม. ยาว 112 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448 ตร.ม.) | 248,200 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | ความยาวของถนน |
|  |  | 7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านน้ำซับ ม.7 จาก บ้านสวนนายบุญทิม สุวรรณเลิศไปหาซับคา | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ตามแบบ ที่ อบต.กำหนดให้ | 260,000 (ใช้ไป 175,693.38) | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ | จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ |
|  |  | 8. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมคางหมู บ้านท่านางแนว ม. 8 จากนานายประยูร ศรีวงษ์ชัย– หนองบัว ม. 8 | ปากกว้าง 1.35 เมตร ก้นกว้าง 0.30 ม. สูง 0.70 เมตร ยาว 410 ม. หรือพื้นที่ 123 ตร.ม. | 210,000 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างทั่วถึง | ความยาวของคลอง ส่งน้ำ |
|  |  | 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.9 จากบ้านนางบุญธรรม อาสนะ - บ้านนายมนตรี สีสะอาด | กว้าง 2 ม. ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร | 49,000 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | ความยาวของถนน |

12

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) | เคหะและชุมชน | 10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อบ้านท่านางแนว ม.9 จากบ้านนางรัญจวน แพงแฮด – บ้านนายศิริกร แสงจันทร์ | ก่อสร้างบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 0.50 ม. ลึก 1.20 ม. จำนวน 17 บ่อ และร่องระบายน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 ม. ยาว 151 ม. ลึก 1 ม. | 88,300 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | ความยาวของร่องระบายน้ำ |
|  |  | 11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ บ้านท่านางแนว ม.9 จากบ้านนายผ่าน เศษอาจ – บ้านนายบุญส่ง เกิ่งขุนทด | ก่อสร้างบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 0.50 ม. ลึก 1.10 ม. จำนวน 14 บ่อ และร่องระบายน้ำไร้ท่อ กว้าง 0.50 ม. ยาว 142 ม. ลึก 0.85 เมตร | 64,700 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | ความยาวของร่องระบายน้ำ |
|  |  | 12. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อบ้านท่านางแนว ม.9 จากศาลาประชาคม ม.9 – บ้านนางกองหนุน โพนยาง | ก่อสร้างบ่อผันน้ำใต้ดิน ขนาด กว้าง 0.50 ม. ยาว 0.50 ม. ลึก 1.20 ม. จำนวน 12 บ่อ และร่องระบายน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 1 ม. ยาว 108 ม. และร่องระบายน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.60 ม. ยาว 50 ม. | 73,400 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | สามารถป้องกันน้ำท่วมขัง | ความยาวของร่องระบายน้ำ |

13

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) | เคหะและชุมชน | 13. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนเขวา ม.10 จากบ้าน นายวิลัย หวานแท้–ศาลาประชาคม | กว้าง 5 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 785 ตร.ม. (ดำเนินการ ถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 18 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 89 ม. และเทคอกรีตเชื่อมทางขึ้นบ้านของราษฎร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 446 ตร.ม.) | 246,900 (อยู่ระหว่างดำเนินการ) | ทำให้ประชาชนเดินทางสะดวก | ความยาวของถนน |
|  |  | 14. โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา | ระบบประปา หมู่ 3,4,5 และหมู่ 8 | 125,000 (ใช้ไป 91,400) | มีน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาอย่าง เพียงพอ | จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง | บริหารงานทั่วไป | 1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนางานพิธีและงานรัฐพิธี | ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณ ประโยชน์ภายในตำบล | 100,000 (ใช้ไป 28,300) | ป้องกันไม่ให้ประชาชนบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ | จำนวนครั้งในการสำรวจ |
|  |  | 2. โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ | จัดงานพิธีต่าง ๆตามที่รัฐบาลกระทรวง กรม จังหวัด และอำเภอกำหนดขึ้นในโอกาสสำคัญ ฯ | 20,000 (ใช้ไป 20,000) | จำนวนครั้งในการจัดงานพิธีและงานรัฐพิธี | การจัดงานรับพิธีของอำเภอแวงน้อยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ |

14

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. การพัฒนาการ ศึกษาและศักยภาพพลเมือง (ต่อ) | การศึกษา | 1. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ท่านางแนว | 259,700 (ใช้ไป 173,600) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ | จำนวนของเด็กที่ได้รับอาหารกลางวัน |
|  |  | 2. โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน | ร.ร.ในเขตพื้นที่ อบต. 3 โรงเรียน | 1,080,000 (ใช้ไป 1,009,940) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | เด็กในโรงเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ | จำนวนเด็กนักเรียน |
|  |  | 3. โครงการอาหารเสริม (นม) | ร.ร.ในเขตพื้นที่ อบต. 3 โรงเรียนและ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 618,940 (ใช้ไป 612,187.04) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | เด็กในวัยเรียนได้รับ ประทานอาหารเสริม (นม) | จำนวนเด็กนักเรียน |
|  |  | 4. โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน | ผู้เรียนที่อายุ 3-5 ปี | 7,000 (ใช้ไป 4,800) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ผู้เรียนมีหนังสือเรียนสำหรับใช้ในการเรียนรู้ | จำนวนนักเรียน ศพด. |
|  |  | 5. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน | ผู้เรียนที่อายุ 3-5 ปี | 7,000 (ใช้ไป 4,800) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ผู้เรียนได้รับสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน | จำนวนนักเรียน ศพด. |
|  |  | 6. โครงการค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว) | นักเรียน ศพด. ต.ท่านางแนว | 90,100 (ใช้ไป 76,500) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | เด็กมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ | จำนวนนักเรียน ศพด. |

15

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. การพัฒนาการ ศึกษาและศักยภาพพลเมือง (ต่อ) | การศึกษา | 7. โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน | ผู้เรียนที่อายุ 3-5 ปี | 10,500 (ใช้ไป 7,200) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน | จำนวนนักเรียน ศพด. |
|  |  | 8. โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ ปกครอง | ไม่ใช้งบประมาณ | ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองได้ประสานสัมพันธ์กัน | 70 คน |
|  | สังคมสงเคราะห์ | 1. โครงการสนับสนุนค่าพาหนะ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ท่านางแนว | 144,000 (ใช้ไป 83,400) | เด็ก ศพด.ได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง | จำนวนเด็กนักเรียน |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | เคหะและชุมชน | 1. ค่าใช้จ่ายสำรวจรังวัดที่สาธารณประโยชน์ | ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณ ประโยชน์ภายในตำบล | 20,000 (ใช้ไป 19,980) | ป้องกันไม่ให้ประชาชนบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ | จำนวนครั้งในการสำรวจ |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | สาธารณสุข | 1. โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | ประชาชนในเขตตำบล ท่านางแนว | 380,000 (ใช้ไป 378,800) | ประชาชนที่เจ็บป่วยได้รับบริการอย่างรวดเร็วทั่วถึง | ประชาชนจำนวน 1,417 ครัวเรือน |

16

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 การสร้างเสริมสุขภาวะ (ต่อ) | สาธารณสุข | 2.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางค วัฒนวรขัตติยาราชนารี | จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 (ใช้ไป 27,690) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ ปีละ 1 ครั้ง |
|  |  | 3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว | จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันและควบคุมปีละ 2 ครั้ง | 100,000 (ใช้ไป 73,200) | ประชาชนปลอดโรค ต่าง ๆ รวมถึงมีความรู้ ในการป้องกันตนเอง | จำนวนครั้งที่มีการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ติดต่อในตำบลท่านางแนว ปีละ 2 ครั้ง |
|  |  | 4. โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อบรม รณรงค์และป้องกันด้านสาธารณสุข | 200,000 (ใช้ไป 200,000) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น | สุขภาพประชาชนที่ดีขึ้น |
|  | งบกลาง | 1. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่านางแนว (สปสช.) | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือ พัฒนากองทุน | 85,000 (ใช้ไป 78,948) | ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น | ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข มากขึ้น |

17

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง | งบกลาง | 1. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | ผู้พิการในตำบล ท่านางแนว | 1,671,200 (ใช้ไป 1,594,000) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ผู้พิการมีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี | จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ |
|  |  | 2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | ผู้ติดเชื้อเอดส์ในตำบลท่านางแนว | 60,000 (ใช้ไป 54,000) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ผู้ติดเชื้อเอดส์มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี | จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ |
|  |  | 3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในตำบล ท่านางแนว | 6,957,200 (ใช้ไป 6,948,900) (เงินอุดหนุนทั่วไป) | ผู้สูงอายุมีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดี | จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล | บริหารงานทั่วไป | 1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน | 1. บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน 2. ระบบเครือข่าย (Network) 3. จ้างเหมาเช่าพื้นที่โดเมนและบริการอื่น ๆ | 10,000 (ใช้ไป 8,000) | การบริหารและการจัด การด้านสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ระบบสารสนเทศ ที่ได้ปรับปรุง |

18

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล (ต่อ) | บริหารงานทั่วไป | 2. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากรและการจัดเก็บภาษี | ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขต พื้นที่ตำบลท่านางแนวทั้ง 10 หมู่บ้าน | 5,000 (ใช้ไป 5,000) | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเพิ่มขึ้น | 1 ครั้ง |
|  |  | 3. โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | จัดหาพัสดุ วัสดุครุภัณฑ์และ ค่าสาธารณูปโภคตลอดจน จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ ด้านบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในหน่วย งานของรัฐ | 25,000 (ใช้ไป 25,000) | เพื่อให้การดำเนินการช่วย เหลือประชาชนของ อปท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ |
|  | สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน | 1. โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | จัดประชุมประชาคม ทั้ง 10 หมู่บ้าน | 30,000 (ใช้ไป 1,950) | ชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีสอดคล้องกับสภาพชุมชน | จำนวนผู้เข้า ร่วมประชาคมหมู่บ้าน |

3.3 โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วที่โอนไปตั้งเป็นรายการใหม่

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | จำนวนเงิน | ผลที่ได้รับ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | เคหะและชุมชน | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค -บริโภคบ้านหนองหญ้าขาว, โพนงาม, หนองกุง ระบบประปาบ้านหนองกุง (ฝายคึกฤทธิ์) | ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าซับเมอร์ซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมเชื่อมระบบท่อส่งน้ำดิบเข้าระบบผลิตน้ำประปา | 175,000 (ใช้ไป 173,036.83) | ประชาชนมีน้ำเพื่อ การอุปโภคบริโภค | จำนวนครัวเรือน ที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค |

19

4.  ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการพัฒนา | จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง | ผลที่ได้รับจริงหรือผลที่สำคัญ | ตัวชี้วัด (KPI) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 3 | 69,820 | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ไม่ระบุ |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 2,500,993.38 | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ไม่ระบุ |
| 3. การพัฒนาการ ศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 11 | 2,020,727.04 | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ไม่ระบุ |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน | 1 | 19,980 | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ไม่ระบุ |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 5 | 758,368 | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ไม่ระบุ |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง | 3 | 8,596,900 | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ไม่ระบุ |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 4 | 39,950 | เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด | ไม่ระบุ |

20

5.  ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  มีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในปีงบประมาณ

2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  มีปัญหาความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  มีขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน  และการดำเนินงานบางขั้นตอนต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ เช่น การสำรวจออกแบบก่อสร้าง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับงานจ้าง จึงทำให้การดำเนินการโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า

3. ขาดการประสานงานการดำเนินงานภายในหน่วยงาน

แนวทางการแก้ไข

1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ควรดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงตั้งแต่ไตรมาสที่ 2  ไม่ใช่ดำเนินการช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ

3. ควรปรับปรุงการประสานงานในการดำเนินงานภายในหน่วยงานให้คล่องตัวกว่านี้

21

ส่วนที่  3

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์  โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –         30 กันยายน 2564  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance Indicators)  ดังนี้

1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ    เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน    ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม  โครงการ  ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป  เงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ  การมีส่วนร่วมของผู้มรส่วนได้เสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวชี้วัด  เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป  การใช้ตัวบ่งชี้วัดการปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

2. ความสำคัญของการใช้แบบตัวชี้การปฏิบัติงาน

2.1 ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งใดดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด  สำเร็จหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใด ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

2.2 สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต  ผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม  ผลการประเมินตัวชี้วัดใดจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต  เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.3 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ดีขึ้น

2.4  เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

22

3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

3.1 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา

3.2 เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

3.3 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

4.1 กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

4.3 ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้

4.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 | 19.56 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 20 | 17.44 |
| 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 60 |  |
| 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) | 8.44 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) | 8.56 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) | 8.22 |
| 3.4 วิสัยทัศน์ | (5) | 4.00 |
| 3.5 กลยุทธ์ | (5) | 3.89 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | 4.11 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) | 4.00 |
| 3.8 แผนงาน | (5) | 4.22 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | 4.11 |
| รวมคะแนน | 100 | 86.56 |

สรุปผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯ | 20 (3) | 2.96 |
|  | 2. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | (2) | 1.94 |

23

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น | 3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | (2) | 1.96 |
|  | 4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | (2) | 1.92 |
|  | 5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่นการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | (2) | 1.98 |
|  | 6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | (2) | 1.96 |
|  | 7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | (2) | 1.94 |
|  | 8. การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือข้อมูล จปฐ. | (2) | 1.96 |
|  | 9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (3) | 2.94 |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 4.0 | 20 (5) | 4.30 |
|  | 2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | (3) | 2.44 |

24

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์ และศักยภาพ (ต่อ) | 3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | (3) | 2.90 |
|  | 4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ายรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | (3) | 2.65 |
|  | 5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | (3) | 2.35 |
|  | 6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | (3) | 2.80 |
| 3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และThailand 4.0 | 60 (10) | 8.44 |
| 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และThailand 4.0 | (10) | 8.56 |
| 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 | (10) | 8.22 |

25

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.4 วิสัยทัศน์ | วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | (5) | 4.00 |
| 3.5 กลยุทธ์ | แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | (5) | 3.89 |
| 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอด คล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | (5) | 4.11 |
| 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | (5) | 4.00 |
| 3.8 แผนงาน | แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | (5) | 4.22 |
| 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | 4.11 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 86.56 |

26

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี 2564ประกอบด้วย

| ประเด็นการพิจารณา | คะแนน | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 8.75 |
| 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 8.40 |
| 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ | 10 | 8.30 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 8.90 |
| 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 |  |
| 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.50 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 4.50 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.38 |
| 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | 4.38 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ | (5) | 4.38 |
| 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) | 4.13 |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 4.25 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | 4.50 |
| 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) | 4.13 |
| 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 4.13 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4.38 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | 4.50 |
| รวมคะแนน | 100 | 86.51 |

สรุปผลการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. การสรุปสถานการณ์การ พัฒนา | เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) | 10 | 8.75 |

27

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 1. การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ใดผลในเชิงปริมาณ เช่น การจัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | 10 | 8.40 |
| 3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 1. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิภาพ(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | 10 | 8.30 |
| 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ พัฒนา | 1. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis / Demand (Demand Analysis/Global Demand /Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 2. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ | 10 | 8.90 |

28

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 60 (5) | 4.50 |
| 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | (5) | 4.50 |
| 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้า หมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | (5) | 4.38 |
| 5.4 โครงการมีความสอด คล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี | โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | (5) | 4.38 |
| 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น | (5) | 4.38 |

29

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. โครงการพัฒนา 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ต่อ) | เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ |  |  |
| 5.6 โครงการมีความสอด คล้องกับ Thailand 4.0 | โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับ เคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับ เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครง การที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | (5) | 4.13 |
| 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับ เคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | (5) | 4.25 |
| 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน | (5) | 4.50 |

30

| ประเด็นการพิจารณา | รายละเอียดหลักเกณฑ์ | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. โครงการพัฒนา 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (ต่อ) | ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |
| 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | (5) | 4.13 |
| 5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ | (5) | 4.13 |
| 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | (5) | 4.38 |
| 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึกถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกต่อเวลาได้ | (5) | 4.50 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 86.51 |

31

ส่วนที่  4

ผลการติดตามและประเมินผล  ประจำปี  พ.ศ. 2564

การประเมินผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ประจำปี 2564  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 29  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (3)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ

1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ประจำปี พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ขึ้น

1. การประเมินผลในเชิงปริมาณ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน 2564) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance Indicators) ดังนี้

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |

32

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ |  |
| 7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน | √ |  |
| 9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | √ |  |
| 10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| 11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | √ |  |

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

2. รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 18 | 3,506,200 | 18 | 3,320,900 |
| 2. การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน | 8 | 3,008,440 | 10 | 4,141,000 |

33

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 3. การพัฒนาการ ศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 35 | 3,649,000 | 36 | 3,732,350 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 9 | 4,815,000 | 8 | 2,890,000 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | 9 | 850,000 | 10 | 900,000 |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 8 | 992,000 | 8 | 992,000 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 21 | 8,722,800 | 21 | 8,722,800 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล | 20 | 1,139,100 | 22 | 1,544,600 |
| รวม | 128 | 26,682,540 | 133 | 26,243,650 |

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | 2563 |  | 2564 |  | 2565 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 16 | 1,678,500 | 17 | 2,232,250 | 23 | 2,877,300 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | 54 | 48,356,000 | 100 | 156,905,227 | 125 | 212,241,476 |
| 3. การพัฒนาการ ศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 39 | 4,527,350 | 42 | 6,791,950 | 41 | 6,662,350 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 30 | 23,099,906 | 34 | 79,598,090 | 27 | 59,160,520 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่าง ยั่งยืน | 10 | 880,000 | 10 | 880,000 | 10 | 880,000 |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 9 | 1,012,000 | 10 | 1,037,000 | 10 | 1,037,000 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคม ให้เข้มแข็งและพัฒนา เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง | 21 | 10,000,600 | 21 | 10,670,600 | 22 | 11,658,600 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 16 | 2,235,000 | 19 | 3,285,000 | 20 | 2,841,600 |
| รวม | 195 | 91,789,356 | 253 | 261,400,117 | 278 | 297,358,846 |

34

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 2564

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ      จำนวน  61  โครงการ งบประมาณ  15,323,590  บาท  สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 5 | 168,000 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 2,793,900 |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 14 | 2,384,290 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1 | 20,000 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | - | - |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 7 | 825,000 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 11 | 8,738,400 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 9 | 394,000 |
| รวม | 61 | 15,323,590 |

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปี 2564

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาเมือง และชุมชน | 3 | 4.91 | - | - | 2 | 3.28 | - | - | - | - | 5 | 8.19 |
| 2. การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน | 2 | 3.28 | 12 | 19.67 | - | - | - | - | 1 | 1.64 | 14 | 22.95 |
| 3. การพัฒนาการ ศึกษาและศักยภาพ พลเมือง | 10 | 16.39 | - | - | 4 | 6.56 | - | - | - | - | 14 | 22.95 |
| 4. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน | 1 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.64 |
| 5. การพัฒนาการ เกษตรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. การสร้างเสริมสุข ภาวะ | 5 | 8.20 | - | - | 2 | 3.28 | - | - | - | - | 7 | 11.48 |

35

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวน โครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 7. การสร้างเสริมทุน ทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการแข่งขันภาย ใต้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 4.91 | - | - | 8 | 13.12 | - | - | - | - | 11 | 18.03 |
| 8. การพัฒนาการ บริหารภาครัฐภาย ใต้หลักธรรมาภิบาล | 4 | 6.56 | - | - | 5 | 8.20 | - | - | - | - | 9 | 14..76 |
| รวม | 28 | 45.89 | 12 | 19.67 | 21 | 34.44 | - | - | 1 | 1.64 | 61 | 100 |

6. การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2564

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ   จำนวน  61  โครงการ งบประมาณ  15,323,590  บาท  ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา รวม  40 โครงการ  จำนวนเงิน  14,179,248.21  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  28  โครงการ  จำนวนเงิน  11,772,311.38  บาท

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ (จำนวน) | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา | โครงการ (จำนวน) | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 3 | 69,820 | 3 | 69,820 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 2,674,030.21 | 2 | 267,093.38 |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 10 | 2,020,730 | 10 | 2,020,730 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1 | 19,980 | 1 | 19,980 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 5 | 757,838 | 5 | 757,838 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 8,596,900 | 3 | 8,596,900 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล | 4 | 39,950 | 4 | 39,950 |
| รวม | 40 | 14,179,248.21 | 28 | 11,772,311.38 |

36

7. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่านางแนว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา มีดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 1. โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ | 18,000 | 13,920 | 13,920 | 4,080 |
|  | 2. โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่านางแนว | 100,000 | 35,900 | 35,900 | 64,100 |
|  | 3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขวา ม.1 จำนวน 4 จุด | 217,500 | 217,500 | 0 | 217,500 |
|  | 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อบ้านท่านางแนว ม.2 จากบ้านนายสยามรัฐ แสงจันทร์ – สวนนางนวนใน สุวพัฒน์ | 248,100 | 248,100 | 0 | 248,100 |
|  | 3. โครงการวางท่อส่งน้ำจากแม่น้ำชีเข้าหนองบัวเลิง บ้านหนองบัวเลิง ม.3 | 290,000 | 290,000 | 0 | 290,000 |
|  | 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม ม.4 จากสายกลางบ้านไปหาสามแยกบ้านนายเคน โคตรภูธรไปหาวัดนิเวศวิทยาราม | 248,200 | 248,200 | 0 | 248,200 |
|  | 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว ม. 5 จากบ้านนางทองคูณ เทียมไธสง - บ้านนางเบา หนูนา | 249,600 | 249,600 | 0 | 249,600 |
|  | 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง ม. 6 จากบ้านนางเมือง อุสูงเนิน – บ้านนางลำไย ชัยชนะ | 248,200 | 248,200 | 0 | 248,200 |

37

| ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) | 7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านน้ำซับ ม.7 จากบ้านสวนนายบุญทิม สุวรรณเลิศไปหาซับคา | 260,000 | 175,693.38 | 175,693.38 | 84,306.62 |
|  | 8. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม คางหมู บ้านท่านางแนว ม. 8 จากนานายประยูร ศรีวงษ์ชัย – หนองบัว ม. 8 | 210,000 | 210,000 | 0 | 210,000 |
|  | 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.9 จากบ้านนางบุญธรรม อาสนะ-บ้านนายมนตรี สีสะอาด | 49,000 | 49,000 | 0 | 49,000 |
|  | 10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อบ้านท่านางแนว ม.9 จากบ้านนางรัญจวน แพงแฮด-บ้านนายศิริกร แสงจันทร์ | 88,300 | 88,300 | 0 | 88,300 |
|  | 11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ บ้านท่านางแนว ม.9 จากบ้านนายผ่าน เศษอาจ – บ้านนายบุญส่ง เกิ่งขุนทด | 64,700 | 64,700 | 0 | 64,700 |
|  | 12. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ บ้านท่านางแนว ม.9 จากศาลาประชาคม ม.9 – บ้านนางกองหนุน โพนยาง | 73,400 | 73,400 | 0 | 73,400 |
|  | 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม.10 จากบ้านนายวิลัย หวานแท้ – ศาลาประชาคม | 246,900 | 246,900 | 0 | 246,900 |
|  | 14. โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา | 125,000 | 91,400 | 91,400 | 33,600 |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง | 1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนางานพิธีและงานรัฐพิธี | 100,000 |  |  |  |
|  | 2. โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
|  | 3. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 259,700 | 173,600 | 173,600 | 86,100 |
|  | 4. โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน | 1,080,000 | 1,009,940 | 1,009,940 | 70,060 |

38

| ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง (ต่อ) | 5. โครงการอาหารเสริม (นม) | 618,940 | 612,190 | 612,190 | 6,750 |
|  | 6. โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน | 7,000 | 4,800 | 4,800 | 2,200 |
|  | 7. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน | 7,000 | 4,800 | 4,800 | 2,200 |
|  | 8. โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 90,100 | 76,500 | 76,500 | 13,600 |
|  | 9. โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน | 10,500 | 7,200 | 7,200 | 3,300 |
|  | 10. โครงการสนับสนุนค่าพาหนะ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 144,000 | 83,400 | 83,400 | 60,600 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1. ค่าใช้จ่ายสำรวจรังวัดที่สาธารณประโยชน์ | 20,000 | 19,980 | 19,980 | 20 |
| 6. การพัฒนาการสร้างเสริมสุข ภาวะ | 1. โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 380,000 | 378,000 | 378,000 | 1,200 |
|  | 2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 30,000 | 27,690 | 27,690 | 2,310 |
|  | 3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรค ต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว | 100,000 | 73,200 | 73,200 | 26,800 |
|  | 4. โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
|  | 5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่านางแนว (สปสช.) | 85,000 | 78,948 | 78,948 | 6,052 |

39

| ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้ เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,671,200 | 1,594,000 | 1,594,000 | 77,200 |
|  | 2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,787,200 (โอนเพิ่ม 170,000 = 6,957,200) | 6,948,900 | 6,948,900 | 8,300 |
|  | 3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 60,000 | 54,000 | 54,000 | 6,000 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ใต้หลักธรรมาภิบาล | 1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 |
|  | 2. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
|  | 3. โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 |
|  | 4. โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | 1,950 | 1,950 | 18,050 |

40

8. สรุปโครงการที่ดำเนินการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(เดือน ตุลาคม  2563 - กันยายน 2564)

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางบ้าน โนนเขวา ม.1 ไปหาถนนสาย โพนงาม -หนองหญ้าขาวช่วงฝายคึกฤทธิ์ |  | - | - | งบประมาณที่ได้รับ 9,989,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 5,800,000 บาท |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกโรงเรียนบ้านโนนเขวา ม.1 ไปหาสามแยกถนนสายหนองบัวเลิง หนองหญ้าขาว |  | - | - | งบประมาณที่ได้รับ 8,973,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 5,176,735.15 บาท |
| 3. | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน |  | - | - | งบประมาณที่ได้รับ 9,995,400 บาท งบประมาณที่ใช้ 9,399,880.40 บาท |

9. สรุปโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(เดือน ตุลาคม  2563 - กันยายน 2564)

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1. | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 2. | โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 3. | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 4 | โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 5 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |

41

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 6 | โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 7 | โครงการส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่าน | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 8 | โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 9 | โครงการนิเทศภายใน | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 10 | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ |  | - | - | กองการศึกษา ฯ |
| 11 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 12 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 13 | โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 14 | โครงการจัดงานวันไหว้ครู | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาจากโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ไม่ได้ดำเนินโครงการหลายโครงการ

2. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมากแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด  ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวไม่สามารถนำโครงการจากแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบ  ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่

3. ปัญหาด้านรายรับซึ่งเป็นเงินจัดสรรจากรัฐบาลได้รับล่าช้า  ส่งผลให้โครงการที่ดำเนินการในปี 2564น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  สาเหตุเกิดจากการจัดเก็บภาษีแบบใหม่และเกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. กอง/งานที่รับผิดชอบโครงการของหมู่บ้าน  ควรเสนอโครงการให้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่ง อบต.จะได้รับรายได้จากเงินจัดสรรภาษีต่าง ๆ เริ่มเข้ามาสามารถดำเนินโครงการได้

2. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ  และการติดตามประเมินผลโครงการ  เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของโครงการนั้น  ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินงานของโครงการครั้งต่อไป

42

แบบที่  3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 17 | 5 | 3 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 100 | 14 | 14 |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 42 | 14 | 10 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน | 34 | 1 | 1 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | 10 | - | - |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 10 | 7 | 5 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 21 | 11 | 3 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 19 | 9 | 4 |
| รวม | 253 | 61 | 40 |

2. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

โดยเครื่องมือที่ใช้คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ   ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้จัดทำแบบสอบถามตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  และเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวในภาพรวม  โดยใช้แบบสอบถามที่สำรวจความพึงพอใจประชาชนครอบคลุมทั้ง 10 หมู่บ้าน  จำนวน  150 ชุด  ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา  จำนวน  98 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 65.33  โดยสามารถสรุปได้   ดังนี้

สภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน  98  คน

1. เพศ	 แยกเป็น

- ชาย     42   คน		คิดเป็นร้อยละ    42.86

- หญิง    56   คน		คิดเป็นร้อยละ    57.14

2.  อายุ        	แยกเป็น

ต่ำกว่า        20  ปี		จำนวน		3	คน

20-30   ปี		จำนวน		10	คน

31-40   ปี		จำนวน		20	คน

41-50   ปี		จำนวน		22	คน

51-60   ปี		จำนวน		27	คน

มากกว่า  60  ปี		จำนวน		16	คน

43

3.  ระดับการศึกษา	ประถมศึกษา		จำนวน		46	คน

มัธยมศึกษา		จำนวน		47	คน

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน		-	คน

ปริญญาตรี		จำนวน		4	คน

ปริญญาโท		จำนวน		-	คน

สูงกว่าปริญญาโท		จำนวน		1	คน

4.  อาชีพ 	รับราชการ/พนักงานของรัฐ	จำนวน		5	คน

รัฐวิสาหกิจ			จำนวน		1	คน

พนักงานบริษัท			จำนวน		1	คน

เกษตรกรรม			จำนวน		71	คน

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว		จำนวน		8	คน

รับจ้าง				จำนวน	          11	คน

นักเรียน/นักศึกษา		จำนวน		1	คน

อื่น ๆ				จำนวน		-	คน

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 21.43 | 69.39 | 9.18 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 14.29 | 70.41 | 13.27 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.18 | 74.49 | 16.33 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.12 | 79.59 | 14.29 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 4.08 | 78.57 | 17.35 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.14 | 73.47 | 19.39 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 4.08 | 35.51 | 20.41 |
| 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 3.06 | 71.43 | 25.51 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 15.31 | 69.39 | 15.31 |

สรุป  จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวในภาพรวม  พบว่าประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจในระดับ พอใจมาก  ในประเด็นที่ 1  คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 21.43, ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจในระดับ พอใจ ในประเด็นที่ 4 คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  คิดเป็นร้อยละ 79.59  และ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจในระดับ ไม่พอใจ  ในประเด็นที่  8  คือ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 25.51

44

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  เช่น โครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนว  โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ  โดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.28 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.34 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.14 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.16 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.09 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.03 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 5.98 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.32 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  2  คือ  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 6.34

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  โครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  โครงการวางท่อส่งน้ำ  โดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบล  ท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.13 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.11 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.06 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.08 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.83 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.90 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 5.97 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.15 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  8 คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน 6.15

45

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง เช่น โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็ก ศพด. โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน  โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน      โดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.47 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.54 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.38 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.33 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.32 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.40 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.39 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.54 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  1  คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน 7.47

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เช่น    ค่าใช้จ่ายสำรวจรังวัดที่สาธารณประโยชน์  โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน  โดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.26 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.09 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.02 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.03 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.87 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.93 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.06 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.08 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  1  คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน 6.26

46

ยุทธศาสตร์ที่  6  การสร้างเสริมสุขภาวะ   เช่น  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง  ๆ  ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว  โครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ   โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  โครงการอุดหนุนสำรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  โดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.60 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.55 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.24 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.22 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.14 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.18 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.12 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.42 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  6  การสร้างเสริมสุขภาวะ   ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  1  คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน 6.60

ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ, ผู้สูงอายุ. ผู้ติดเชื้อเอดส์   โดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.59 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.55 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.49 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.56 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.41 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.30 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.37 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.59 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดใน   ประเด็นที่  1 คือ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และ ประเด็นที่  8  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน  6.59

47

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล  เช่น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน  โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร  โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติโดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.66 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.60 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.50 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.48 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.37 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.40 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.32 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.52 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล   ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  1  คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน  6.66

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 กับ 2564

48