แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน ภายในตำบลท่านางแนวเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 3 | สูบน้ำจากแม่น้ำชีเข้าหนองน้ำภายในตำบล ท่านางแนว | 300,000 | ตำบลท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ ข้อบัญญัติ หน้า 75 | ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล | 18,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 318,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน

1.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย ข้อบัญญัติ หน้า 86 | เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย | 20,000 | พื้นที่ภายใน อำเภอแวงน้อย | ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ข้อบัญญัติ หน้า 86 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น | 20,000 | พื้นที่ภายใน จังหวัดขอนแก่น | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายถนนพร้อมสร้างร่องระบายน้ำรูปตัววีบ้านท่านางแนว ม.8 ข้อบัญญัติ หน้า 95 | โดยขยายถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 1 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร พร้อมทำร่องตัววีกว้าง 0.25 เมตร ลึก 0.05 เมตร และขยายเขตถนน คสล. ช่วงที่ 2 กว้าง 1.25 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270 เมตร พร้อมทำร่องตัววี กว้าง 0.25 เมตรลึก 0.05 เมตร ความยาวรวม 450 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 517.50 ตร.ม. | 280,000 | จากบ้านนางสาววรรณา เรืองอนันต์ – บ้านนายตุ๋ย นาโพธิ์ ทั้ง 2 ข้าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูบ้านท่านางแนว ม.9 ข้อบัญญัติ หน้า 95 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ร่องลึก 0.25 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดร่อง ตลอดแนว ยาว 60 เมตร | 88,000 | จากบ้านนายบุญสวน จันทร์แก้ว – บ้านนางทิพย์ ปิวไธสง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูบ้านท่านางแนว ม.9 ข้อบัญญัติ หน้า 95 | ก่อสร้างร่องระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ร่องลึก 0.25 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดร่องตลอดแนว ยาว 42 เมตร | 61,900 | จากสี่แยกบ้านนาง พรรัตน์ ศรีภิรมย์ – บ้านนายบุญสวน จันทร์แก้ว (ช่วงระหว่าง) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวเลิง ม.3 ข้อบัญญัติ หน้า 94 | ถนน คสล.กว้าง 3.5 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.50 ตร.ม. | 198,000 | จากบ้านนางมาก โยตา – บ้านนางสมสวย บุญหนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านน้ำซับ ม.7 ข้อบัญญัติ หน้า 96 | ถนน กว้าง 4 ยาว 1,070 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,280 ตร.ม. | 280,000 | จากบ้านน้ำซับ – ซับคา (ช่วงระหว่าง) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม.10 ข้อบัญญัติ หน้า 94 | ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 485 ตร.ม. | 280,000 | จากนานายไพรักษ์ ขำปู่ – บ้านนายประเสริฐ ถานันท์ (ช่วงระหว่าง) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัสท์ติก คอนกรีตบ้านท่านางแนว ม.2 ข้อบัญญัติ หน้า 96 | กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 580 ตร.ม. | 230,000 | จากบ้านนางวรรณงาม บุญโนนแต้ – บ้านนายบุญยัง ตองติลำ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบ้านท่านางแนว ม.9 ข้อบัญญัติ หน้า 97 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 13 จุด | 97,500 | บ้านท่านางแนว ม.9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินลงลูกรังบ้านหนองกุง ม.6 ข้อบัญญัติ หน้า 94 | กว้าง 5 เมตร ยาว 445 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมเสริมผิวจราจรดินลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร | 280,000 | จากนานางหลอด ปราบบำรุง – โคกโนนอด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองหญ้าขาว ม.5 ข้อบัญญัติ หน้า 96 | ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 855 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,250 ตร.ม. | 280,000 | จากบ้านนางบุญหนม ก้านทอง – สามแยกไร่ดอกบัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11 | โครงการสร้างฝายน้ำล้นห้วยยางฮาด บ้านโพนงาม ม.4 ข้อบัญญัติ หน้า 96 | โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. สันฝายกว้าง 2 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 15 เมตร | 250,000 | นานางลำดวน พงษ์พันธ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองบัวเลิง ม.3 ข้อบัญญัติ หน้า 98 | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 10 จุด | 75,000 | บ้านหนองบัวเลิง ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง สูงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านโนนเขวา ม.1 ข้อบัญญัติ หน้า 97 | โดยขยายเขตไฟฟ้า แรงสูงและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมลงหม้อแปลง จำนวน 1 ลูก | 280,000 | จากนานายอิสระ ถานันท์ – สามแยกหนองบัวเลิงหนองหญ้าขาว (ช่วงระหว่าง) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 13 โครงการ |  |  | 2,713,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนางานพิธีและงานรัฐพิธี ข้อบัญญัติ หน้า 68 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดทำหรือจ้างเหมาทำของขวัญ/ของรางวัล/กระเช้าดอกไม้/พวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญของทางราชการและวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ | 100,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ ข้อบัญญัติ หน้า 71 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง การจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 2 โครงการ |  |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.2 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติ หน้า 79 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการแข่งขัน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าป้ายโครงการและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ | 10,000 | ศพด.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติ หน้า 80 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน ศพด.จำนวน 55 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน | 269,500 | ศพด.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ข้อบัญญัติ หน้า 80 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมวันแม่ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 2,000 | ศพด.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.2 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ หน้า 82 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารเสริม (นม) | 634,263 | ร.ร บ้านท่านางแนว, ร.ร.บ้านโนนเขวาประชาศึกษา ,ร.ร.บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว, ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน ข้อบัญญัติ หน้า 83 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน | 1,104,000 | ร.ร บ้านท่านางแนว, ร.ร.บ้านโนนเขวาประชาศึกษา ,ร.ร.บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษานอกสถานที่) ข้อบัญญัติ หน้า 81 | จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้น (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 3-5 ปี จำนวน 30 คน ๆ ละ 430 บาท/ปี | 12,900 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนหนังสือเรียน ข้อบัญญัติ หน้า 80 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าหนังสือเสริมประสบ การณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี จำนวน 30 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี | 6,000 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.2 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ข้อบัญญัติ หน้า 81 | จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี จำนวน 30 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี | 6,000 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ข้อบัญญัติ หน้า 80 | จ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 55 คน ๆ ละ 1,700 บาท | 93,500 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน ข้อบัญญัติ หน้า 81 | จ่ายเป็นค่าชุดนักเรียน ชุดกีฬา ชุดผ้าไทย รองเท้า ถุงเท้า 3-5 ปี จำนวน 30 คน ๆ ละ 300 ท/ปี | 9,000 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย | เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | เพื่อให้ครูผู้สอนได้จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.2 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการส่งเสริมประชาธิป -ไตยนักเรียน | เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติหน้าที่เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน | เพื่อให้ผู้เรียนได้ตรวจสุขภาพ | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตนเอง | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่าน | เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็กมีนิสัยรักการอ่านและใฝ่เรียนรู้สื่อ ๆ ต่างรอบตัว | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.2 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | โครงการประชุมผู้ปกครอง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กได้ทราบและเข้าใจถึงหลักการนโยบายการจัดการศึกษา | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการนิเทศภายใน | เพื่อให้มีการนิเทศภายในจากต้นสังกัด | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ | เพื่อให้ผู้เรียน ครู ผู้ปกครองได้มีการพบปะเยี่ยมเยือนบ้าน | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | เพื่อให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | เพื่อจัดหรือฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ไม่ใช้งบประมาณ | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 23 โครงการ |  |  | 2,147,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าพาหนะ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติ หน้า 87 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมา รถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศพด. ต.ท่านางแนวที่ยากจนยากไร้ที่มาเรียนที่ ศพด.ต.ท่านางแนว | 144,000 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ในเขตอำเภอแวงน้อย ข้อบัญญัติ หน้า 88 | เพื่อนำไปใช้ในกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ข้อบัญญัติ หน้า 88 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 184,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาประ เพณีตำบลต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติ หน้า 99 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาประ เพณีตำบลต้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 80,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬามวลชนอำเภอแวงน้อย ข้อบัญญัติ หน้า 100 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล มวลชนอำเภอแวงน้อย เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบำรุงทีม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 10,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ข้อบัญญัติ หน้า 100 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา | 50,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว ข้อบัญญัติ หน้า 79 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเสื้อกีฬา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด- ปิดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 10,000 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 โครงการ |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าใช้จ่ายสำรวจรังวัดที่สาธารณประโยชน์ ข้อบัญญัติ หน้า 67 | จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้า หน้าที่ปฏิบัติงานรังวัด ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 20,000 | ที่สาธารณประโยชน์ ตำบลท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะ

6.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ข้อบัญญัติ หน้า 85 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ ฯ ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ | 380,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ข้อบัญญัติ หน้า 86 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรา จารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว | 30,000 | พื้นที่ตำบล ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

24

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะ

6.1 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ ข้อบัญญัติ หน้า 85 | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ ฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบล ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) หน้า 123 ข้อ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกอบด้วย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้พ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 30,000 | พื้นที่ตำบล ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ข้อบัญญัติ หน้า 87 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | หมู่ที่ 1 - 10 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 โครงการ |  |  | 645,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะ

6.2 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่านางแนว (สปสช.) ข้อบัญญัติ หน้า 104 | จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | 87,000 | สปสช.ตำบล ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 87,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

7. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัติ หน้า 79 | จ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเช่าเวที ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือการทัศนศึกษานอกสถานที่ | 30,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ข้อบัญญัติ หน้า 83 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 20,000 | โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต ข้อบัญญัติ หน้า 84 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต | 30,000 | โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ข้อบัญญัติ หน้า 83 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 20,000 | โรงเรียนบ้าน ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 4 โครงการ |  |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

7. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว ข้อบัญญัติ หน้า 100 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 30,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ข้อบัญญัติ หน้า 101 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 20,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีบุญภูถ้ำ ข้อบัญญัติ หน้า 101 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญภูถ้ำและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 20,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ข้อบัญญัติ หน้า 101 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 30,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ข้อบัญญัติ หน้า 102 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 50,000 | อบต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 5 โครงการ |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

7. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7.5 แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพผู้พิการ ข้อบัญญัติ หน้า 103 | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้พิการในพื้นที่ตำบล ท่านางแนว | 1,881,600 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ หน้า 103 | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบล ท่านางแนว | 7,386,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ ข้อบัญญัติ หน้า 104 | เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว | 60,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 3 โครงการ |  |  | 9,327,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน ข้อบัญญัติ หน้า 67 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติ งานในสำนักงาน เช่น ค่าจ้างเหมาเช่าพื้นที่โดเมน และบริการอื่น ๆ | 10,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติ หน้า 74 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ทั้ง 10 หมู่บ้าน ค่าวัสดุ อุปกรณ์และแบบพิมพ์ | 20,000 | อบต.ท่านางแนว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร ข้อบัญญัติ หน้า 74 | จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร แก่ประชาชน | 5,000 | อบต.ท่านางแนว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ข้อบัญญัติ หน้า 73 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกไปอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี ทั้ง 10 หมู่บ้าน และค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 5,000 | อบต.ท่านางแนว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ ข้อบัญญัติ หน้า 69 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก ตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 400,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ข้อบัญญัติ หน้า 73 | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) | 20,000 | อบต.ท่านางแนว | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติ หน้า 71 | จัดหาพัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ | 25,000 | อบต.ท่าขวาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 7 โครงการ |  |  | 710,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

8.2 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติ หน้า 79 | จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ในการจัดแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร ค่าไม้ดอกไม้ประดับ กระถาง และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ | 20,000 | ศพด.ต.ท่านางแนว | กองการศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

8.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ หน้า 99 | จัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5,000 | อบต.ท่านางแนว | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม 1 โครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32