รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. 2561 - 2565

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนิน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  และมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ระหว่างวันที่  ตุลาคม  2564 –  กันยายน  2565) ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวทราบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  หวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์นำไปทบทวนปรับปรุงและวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

อนึ่ง  ขอขอบคุณส่วนราชการ/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและหากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่   1  บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล					1-4

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล					4

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล						4-7

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล						7-8

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล					8-10

ส่วนที่ 2 	การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564			11-27				2. แนวทางการติดตามและประเมินผล  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565			28-53

ส่วนที่ 3	การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                            54-58

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                            59-65                                                                     3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ							66-72

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ							73-78

ส่วนที่  4  สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม						79-84

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต				84

ภาคผนวก

1. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

2. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน