ส่วนที่  2  การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ประจำปี  พ.ศ. 2564

1.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน 2564) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance Indicators) ดังนี้

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | √ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | √ |  |
| 2. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | √ |  |
| 3. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 4. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | √ |  |
| 5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น | √ |  |
| 6. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | √ |  |
| 7. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | √ |  |
| 8. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน | √ |  |
| 9. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | √ |  |
| 10. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | √ |  |
| 11. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | √ |  |
| 12. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  | √ |
| 13. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  | √ |

11

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

2. รายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน  2564

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

| ยุทธศาสตร์ | 2561 |  | 2562 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 18 | 3,506,200 | 18 | 3,320,900 |
| 2. การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน | 8 | 3,008,440 | 10 | 4,141,000 |
| 3. การพัฒนาการ ศึกษาและศักยภาพ พลเมือง | 35 | 3,649,000 | 36 | 3,732,350 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน | 9 | 4,815,000 | 8 | 2,890,000 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | 9 | 850,000 | 10 | 900,000 |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 8 | 992,000 | 8 | 992,000 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้ เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง | 21 | 8,722,800 | 21 | 8,722,800 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้ หลักธรรมาภิบาล | 20 | 1,139,100 | 22 | 1,544,600 |
| รวม | 128 | 26,682,540 | 133 | 26,243,650 |

12

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | 2563 |  | 2564 |  | 2565 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 16 | 1,678,500 | 17 | 2,232,250 | 23 | 2,877,300 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 54 | 48,356,000 | 100 | 156,905,227 | 125 | 212,241,476 |
| 3. การพัฒนาการ ศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 39 | 4,527,350 | 42 | 6,791,950 | 41 | 6,662,350 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 30 | 23,099,906 | 34 | 79,598,090 | 27 | 59,160,520 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | 10 | 880,000 | 10 | 880,000 | 10 | 880,000 |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 9 | 1,012,000 | 10 | 1,037,000 | 10 | 1,037,000 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 21 | 10,000,600 | 21 | 10,670,600 | 22 | 11,658,600 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล | 16 | 2,235,000 | 19 | 3,285,000 | 20 | 2,841,600 |
| รวม | 195 | 91,789,356 | 253 | 261,400,117 | 278 | 297,358,846 |

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 2564

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  61  โครงการ งบประมาณ  15,323,590  บาท  สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | จำนวน โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 5 | 168,000 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 2,793,900 |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 14 | 2,384,290 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1 | 20,000 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | - | - |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 7 | 825,000 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 11 | 8,738,400 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 9 | 394,000 |
| รวม | 61 | 15,323,590 |

13

5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปี 2564

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการทั้งหมดที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาเมือง และชุมชน | 3 | 4.91 | - | - | 2 | 3.28 | - | - | - | - | 5 | 8.19 |
| 2. การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐาน | 2 | 3.28 | 12 | 19.67 | - | - | - | - | 1 | 1.64 | 14 | 22.95 |
| 3. การพัฒนาการ ศึกษาและศักยภาพ พลเมือง | 10 | 16.39 | - | - | 4 | 6.56 | - | - | - | - | 14 | 22.95 |
| 4. การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน | 1 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.64 |
| 5. การพัฒนาการ เกษตรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. การสร้างเสริมสุข ภาวะ | 5 | 8.20 | - | - | 2 | 3.28 | - | - | - | - | 7 | 11.48 |
| 7. การสร้างเสริมทุน ทางสังคมให้ เข้มแข็งและพัฒนา เศรษฐกิจเพื่อการ แข่งขันภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง | 3 | 4.91 | - | - | 8 | 13.12 | - | - | - | - | 11 | 18.03 |
| 8. การพัฒนาการ บริหารภาครัฐภาย ใต้หลักธรรมาภิบาล | 4 | 6.56 | - | - | 5 | 8.20 | - | - | - | - | 9 | 14..76 |
| รวม | 28 | 45.89 | 12 | 19.67 | 21 | 34.44 | - | - | 1 | 1.64 | 61 | 100 |

14

6. การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  2564

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ   จำนวน  61  โครงการ งบประมาณ  15,323,590  บาท  ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา รวม  40 โครงการ  จำนวนเงิน  14,179,248.21  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  28  โครงการ  จำนวนเงิน  11,772,311.38  บาท

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ (จำนวน) | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามสัญญา | โครงการ (จำนวน) | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 3 | 69,820 | 3 | 69,820 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 14 | 2,674,030.21 | 2 | 267,093.38 |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 10 | 2,020,730 | 10 | 2,020,730 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1 | 19,980 | 1 | 19,980 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | - | - | - | - |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 5 | 757,838 | 5 | 757,838 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 3 | 8,596,900 | 3 | 8,596,900 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล | 4 | 39,950 | 4 | 39,950 |
| รวม | 40 | 14,179,248.21 | 28 | 11,772,311.38 |

15

7. รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ท่านางแนว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา มีดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 1. โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ | 18,000 | 13,920 | 13,920 | 4,080 |
|  | 2. โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่านางแนว | 100,000 | 35,900 | 35,900 | 64,100 |
|  | 3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขวา ม.1 จำนวน 4 จุด | 217,500 | 217,500 | 0 | 217,500 |
|  | 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อบ้านท่านางแนว ม.2 จากบ้านนายสยามรัฐ แสงจันทร์ – สวนนางนวนใน สุวพัฒน์ | 248,100 | 248,100 | 0 | 248,100 |
|  | 3. โครงการวางท่อส่งน้ำจากแม่น้ำชีเข้าหนองบัวเลิง บ้านหนองบัวเลิง ม.3 | 290,000 | 290,000 | 0 | 290,000 |
|  | 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม ม.4 จากสายกลางบ้านไปหาสามแยกบ้านนายเคน โคตร ภูธรไปหาวัดนิเวศวิทยาราม | 248,200 | 248,200 | 0 | 248,200 |
|  | 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน หนองหญ้าขาว ม. 5 จากบ้านนางทองคูณ เทียมไธสง – บ้านนางเบา หนูนา | 249,600 | 249,600 | 0 | 249,600 |
|  | 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง ม. 6 จากบ้านนางเมือง อุสูงเนิน – บ้านนางลำไย ชัยชนะ | 248,200 | 248,200 | 0 | 248,200 |

16

| ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) | 7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านน้ำซับ ม.7 จากบ้านสวนนายบุญทิม สุวรรณเลิศไปหาซับคา | 260,000 | 175,693.38 | 175,693.38 | 84,306.62 |
|  | 8. โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม คางหมู บ้านท่านางแนว ม. 8 จากนานายประยูร ศรีวงษ์ชัย – หนองบัว ม. 8 | 210,000 | 210,000 | 0 | 210,000 |
|  | 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่านางแนว ม.9 จากบ้านนางบุญธรรม อาสนะ-บ้านนายมนตรี สีสะอาด | 49,000 | 49,000 | 0 | 49,000 |
|  | 10. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อบ้านท่านางแนว ม.9 จากบ้านนางรัญจวน แพงแฮด-บ้านนายศิริกร แสงจันทร์ | 88,300 | 88,300 | 0 | 88,300 |
|  | 11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ บ้านท่านางแนว ม.9 จากบ้านนายผ่าน เศษอาจ – บ้านนายบุญส่ง เกิ่งขุนทด | 64,700 | 64,700 | 0 | 64,700 |
|  | 12. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ บ้านท่านางแนว ม.9 จากศาลาประชาคม ม.9 – บ้านนางกองหนุน โพนยาง | 73,400 | 73,400 | 0 | 73,400 |
|  | 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม.10 จากบ้านนายวิลัย หวานแท้ – ศาลาประชาคม | 246,900 | 246,900 | 0 | 246,900 |
|  | 14. โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา | 125,000 | 91,400 | 91,400 | 33,600 |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง | 1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนางานพิธีและงานรัฐพิธี | 100,000 |  |  |  |
|  | 2. โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
|  | 3. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 259,700 | 173,600 | 173,600 | 86,100 |
|  | 4. โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน | 1,080,000 | 1,009,940 | 1,009,940 | 70,060 |

17

| ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและ ศักยภาพพลเมือง (ต่อ) | 5. โครงการอาหารเสริม (นม) | 618,940 | 612,190 | 612,190 | 6,750 |
|  | 6. โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน | 7,000 | 4,800 | 4,800 | 2,200 |
|  | 7. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน | 7,000 | 4,800 | 4,800 | 2,200 |
|  | 8. โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 90,100 | 76,500 | 76,500 | 13,600 |
|  | 9. โครงการสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน | 10,500 | 7,200 | 7,200 | 3,300 |
|  | 10. โครงการสนับสนุนค่าพาหนะ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 144,000 | 83,400 | 83,400 | 60,600 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1. ค่าใช้จ่ายสำรวจรังวัดที่สาธารณประโยชน์ | 20,000 | 19,980 | 19,980 | 20 |
| 6. การพัฒนาการสร้างเสริมสุข ภาวะ | 1. โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 380,000 | 378,000 | 378,000 | 1,200 |
|  | 2. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 30,000 | 27,690 | 27,690 | 2,310 |
|  | 3. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ ตำบลท่านางแนว | 100,000 | 73,200 | 73,200 | 26,800 |
|  | 4. โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
|  | 5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่านางแนว (สปสช.) | 85,000 | 78,948 | 78,948 | 6,052 |

18

| ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้ เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 1. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,671,200 | 1,594,000 | 1,594,000 | 77,200 |
|  | 2. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,787,200 (โอนเพิ่ม 170,000 = 6,957,200) | 6,948,900 | 6,948,900 | 8,300 |
|  | 3. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 60,000 | 54,000 | 54,000 | 6,000 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ใต้หลักธรรมาภิบาล | 1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 2,000 |
|  | 2. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
|  | 3. โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 |
|  | 4. โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000 | 1,950 | 1,950 | 18,050 |

19

8. สรุปโครงการที่ดำเนินการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(เดือน ตุลาคม  2563 - กันยายน 2564)

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |  |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากทางบ้านโนนเขวา ม.1 ไปหาถนนสายโพนงาม -หนองหญ้าขาวช่วงฝายคึกฤทธิ์ |  | - | - | งบประมาณที่ได้รับ 9,989,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 5,800,000 บาท |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกโรงเรียนบ้านโนนเขวา ม.1 ไปหาสามแยกถนนสายหนองบัวเลิงหนองหญ้าขาว |  | - | - | งบประมาณที่ได้รับ 8,973,000 บาท งบประมาณที่ใช้ 5,176,735.15 บาท |
| 3. | โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน |  | - | - | งบประมาณที่ได้รับ 9,995,400 บาท งบประมาณที่ใช้ 9,399,880.40 บาท |

9. สรุปโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(เดือน ตุลาคม  2563 - กันยายน 2564)

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1. | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 2. | โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 3. | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 4 | โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 5 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |

20

| ลำดับ | โครงการ | ผลการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 6 | โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 7 | โครงการส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่าน | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 8 | โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 9 | โครงการนิเทศภายใน | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 10 | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ |  | - | - | กองการศึกษา ฯ |
| 11 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 12 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 13 | โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |
| 14 | โครงการจัดงานวันไหว้ครู | - | - |  | กองการศึกษา ฯ |

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาจากโรคระบาดโควิด 19 ทำให้ไม่ได้ดำเนินโครงการหลายโครงการ

2. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีปริมาณมากแต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด  ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวไม่สามารถนำโครงการจากแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบ  ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่

3. ปัญหาด้านรายรับซึ่งเป็นเงินจัดสรรจากรัฐบาลได้รับล่าช้า  ส่งผลให้โครงการที่ดำเนินการในปี 2564น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็นข้อจำกัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  สาเหตุเกิดจากการจัดเก็บภาษีแบบใหม่และเกิดโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. กอง/งานที่รับผิดชอบโครงการของหมู่บ้าน  ควรเสนอโครงการให้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่ง อบต.จะได้รับรายได้จากเงินจัดสรรภาษีต่าง ๆ เริ่มเข้ามาสามารถดำเนินโครงการได้

2. กอง/งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ  และการติดตามประเมินผลโครงการ  เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของโครงการนั้น  ว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่  หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินงานของโครงการครั้งต่อไป

21

แบบที่  3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ตามข้อบัญญัติ | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ |
| 1. การพัฒนาเมืองและชุมชน | 17 | 5 | 3 |
| 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 100 | 14 | 14 |
| 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง | 42 | 14 | 10 |
| 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน | 34 | 1 | 1 |
| 5. การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | 10 | - | - |
| 6. การสร้างเสริมสุขภาวะ | 10 | 7 | 5 |
| 7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ การแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 21 | 11 | 3 |
| 8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล | 19 | 9 | 4 |
| รวม | 253 | 61 | 40 |

2. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

โดยเครื่องมือที่ใช้คือแบบสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ   ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้จัดทำแบบสอบถามตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  และเพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวในภาพรวม  โดยใช้แบบสอบถามที่สำรวจความพึงพอใจประชาชนครอบคลุมทั้ง 10 หมู่บ้าน  จำนวน  150 ชุด  ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา  จำนวน  98 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 65.33  โดยสามารถสรุปได้   ดังนี้

สภาพข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน  98  คน

1. เพศ	 แยกเป็น 	- ชาย     42   คน		คิดเป็นร้อยละ    42.86

- หญิง    56   คน		คิดเป็นร้อยละ    57.14

2.  อายุ   แยกเป็น  ต่ำกว่า        20  ปี		จำนวน		3	คน

20-30   ปี		จำนวน		10	คน

31-40   ปี		จำนวน		20	คน

41-50   ปี		จำนวน		22	คน

51-60   ปี		จำนวน		27	คน

มากกว่า  60  ปี		จำนวน		16	คน

22

3.  ระดับการศึกษา	ประถมศึกษา		จำนวน		46	คน

มัธยมศึกษา		จำนวน		47	คน

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน		-	คน

ปริญญาตรี		จำนวน		4	คน

ปริญญาโท		จำนวน		-	คน

สูงกว่าปริญญาโท		จำนวน		1	คน

4.  อาชีพ 	รับราชการ/พนักงานของรัฐ	จำนวน		5	คน

รัฐวิสาหกิจ			จำนวน		1	คน

พนักงานบริษัท			จำนวน		1	คน

เกษตรกรรม			จำนวน		71	คน

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว		จำนวน		8	คน

รับจ้าง				จำนวน	          11	คน

นักเรียน/นักศึกษา		จำนวน		1	คน

อื่น ๆ				จำนวน		-	คน

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 21.43 | 69.39 | 9.18 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 14.29 | 70.41 | 13.27 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9.18 | 74.49 | 16.33 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.12 | 79.59 | 14.29 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 4.08 | 78.57 | 17.35 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.14 | 73.47 | 19.39 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น | 4.08 | 35.51 | 20.41 |
| 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 3.06 | 71.43 | 25.51 |
| 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 15.31 | 69.39 | 15.31 |

สรุป  จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวในภาพรวม  พบว่าประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจในระดับ พอใจมาก  ในประเด็นที่ 1  คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 21.43, ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจในระดับ พอใจ ในประเด็นที่ 4 คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  คิดเป็นร้อยละ 79.59  และ ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจในระดับ ไม่พอใจ  ในประเด็นที่  8  คือ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 25.51

23

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  เช่น โครงการช่วยเหลือประชาชนภายในตำบลท่านางแนว  โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ  โดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.28 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.34 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.14 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.16 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.09 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.03 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 5.98 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.32 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  2  คือ  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนน 6.34

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  โครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำแบบคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมคางหมู  โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  โครงการวางท่อส่งน้ำ  โดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบล  ท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.13 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.11 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.06 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.08 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.83 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.90 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 5.97 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.15 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  8 คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน 6.15

24

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง เช่น โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็ก ศพด. โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน  โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน      โดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.47 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.54 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.38 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.33 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.32 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.40 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.39 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.54 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  1  คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน 7.47

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เช่น    ค่าใช้จ่ายสำรวจรังวัดที่สาธารณประโยชน์  โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน  โดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.26 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.09 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.02 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.03 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 5.87 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.93 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.06 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.08 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  1  คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน 6.26

25

ยุทธศาสตร์ที่  6  การสร้างเสริมสุขภาวะ   เช่น  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง  ๆ  ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว  โครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ   โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  โครงการอุดหนุนสำรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  โดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.60 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.55 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.24 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.22 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.14 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.18 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.12 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.42 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  6  การสร้างเสริมสุขภาวะ   ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  1  คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน 6.60

ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ, ผู้สูงอายุ. ผู้ติดเชื้อเอดส์   โดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.59 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.55 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.49 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.56 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.41 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.30 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.37 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.59 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดใน   ประเด็นที่  1 คือ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และ ประเด็นที่  8  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน  6.59

26

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล  เช่น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน  โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร  โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติโดยคะแนนเต็ม 10  คะแนน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้คะแนน  ดังนี้

| ประเด็น | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 6.66 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 6.60 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 6.50 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 6.48 |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.37 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 6.40 |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.32 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.52 |

สรุป จากแบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล   ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  1  คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนน  6.66

27

1.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1.1 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  กำหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา รายละเอียดที่ปรากฏในโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.2 วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว”

“พัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชุมชนนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

1.3 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่  6  การสร้างเสริมสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1.4 เป้าประสงค์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น   จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้

1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

2. ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3. การจัดการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ให้มีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาแหล่งน้ำ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์

28

6. การจัดการด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และเพิ่มศักยภาพชุมชนในการพัฒนาอาชีพประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

8. การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

1.5 ตัวชี้วัด

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. จำนวนโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. จำนวนอุบัติเหตุลดลง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | 1. จำนวนก่อสร้างและปรับปรุงถนน 2. จำนวนโครงการสร้างร่องระบายน้ำ 4. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 5. จำนวนโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ 6. จำนวนโครงการสร้างฝายน้ำล้น 7. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา และศักยภาพ พลเมือง | 1. จำนวนโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา 2. จำนวนโครงการในการจัดแข่งขันกีฬา 3. จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมเยาวชนและด้านสังคมสงเคราะห์ 4. จำนวนโครงการจัดงานพิธี งานรัฐพิธี และงานวันสำคัญของทางราชการ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกป่าและพัฒนาคลอง 2. จำนวนโครงการกิจกรรมรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. จำนวนจัดกิจกรรมจัดการขยะ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน | 1. จำนวนโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. จำนวนโครงการป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์ 3. จำนวนขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเสริมสุข ภาวะ | - จำนวนโครงการกิจกรรมให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ ประชาชน 2. จำนวนโครงการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ |

29

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทาง สังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการ แข่งขันภายใต้หลัก เศรษฐกิจพอเพียง | 1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณี 2. จำนวนของกลุ่มอาชีพหรือผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริม อาชีพของประชาชน 3. จำนวนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับ เบี้ยยังชีพ |
| ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหาร ภาครัฐภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล | 1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการ พัฒนาท้องถิ่น 2. ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น 3. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการ ให้บริการ 4. จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรถูกต้องรวดเร็ว |

1.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ใน 3 ประเด็น คือ การพัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบลท่านางแนวให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วน  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

30

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบที่ 2/1 แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานวัน อปพร. | 10,000 | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่าง ๆ | 200,000 | 18,000 | - | 16,950 | 1,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่านางแนว | 300,000 | 100,000 | - | 44,300 | 55,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ำพร้อมขาตั้งเพื่อสำรองไว้แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคภายในตำบลท่านางแนว | 42,000 | 42,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | 42,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน |  | 552,000 | 170,000 | - | 61,250 | 108,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.2 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอแวงน้อย | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานสาธารณสุข |  | 40,000 | 40,000 | - | 40,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

32

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองบัวเลิง ม. 3 จากบ้านนางถนอม นามมูลตรีไปบ้านนายม้วน อ้วนสา | 64,000 | 57,980 | - | 33,035.82 | 24,944.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองบัวเลิง ม.3 | 75,000 | 75,000 | - | 73,974.40 | 1,025.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน |  | 139,000 | 132,980 | - | 107,010.22 | 25,969.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนายสมร นาสังข์ – บ้านนางเลียง มีมานะ | 68,700 | 68,700 | - | 68,700 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนายสำรอง แพะเมือง – บ้านนายประสิทธิ์ บะคะ | 378,400 | 35,380 | - | 34,000 | 1,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อบ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนายเพ็ง ศิริไสย์ – บ้านนางสองเมือง พรชัยภูมิ | 80,000 | 80,000 | - | 80,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วย โซล่าเซลล์ บ้านหนองบัวเลิง ม.3 | 51,100 | 51,100 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 51,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์และหอถังสูง บ้านโพนงาม ม. 4 บริเวณฝายคึกฤทธิ์ (หนองแฝก 2) | 360,600 | 360,600 | - | 330,000 | 30,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วย โซล่าเซลล์บ้านหนองหญ้าขาว ม.5 | 51,100 | 51,100 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 51,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าขาว ม. 5 จากบ้านนางทองคูณ เทียม ไธสง - บ้านนายทองแดง บุตรแวง | 247,000 | 132,980 | - | 129,600 | 3,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.รูปตัววี บ้าานหนองกุง ม.6 จากสี่แยกวัดเทพนารักษ์-บ้านนายสมบูรณ์ คงศิลา | 162,000 | 106,580 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 106,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

35

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ บ้านหนองกุง ม.6 | 116,200 | 77,500 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 77,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสง อาทิตย์บ้านน้ำซับ ม. 7 จาก ซับคา – น้ำซับ | 466,200 | 466,200 | - | 454,965 | 11,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ ด้วยโซล่าเซลล์คลอง 12 บ้าน ท่านางแนว ม.8 | 51,100 | 51,100 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 51,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม. 10 จากบ้านนายขุนทอง แก้วพรม – บ้านนายสุบรรณ สืบวงษา | 855,000 | 184,080 | - | 179,900 | 4,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีต แอสฟัสท์ติกจากสี่แยกทางหลวง 2065 – สามแยกบ้านนายอินทร์ มูลปา ม.2 | 1,400,500 | 384,000 | - | 383,616 | 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแอสฟัสท์ติกจากสี่แยกทางหลวง 2065 – สามแยกบ้านนายอินทร์ มูลปา ม.2 (ช่วงที่ 2) | 1,400,500 | 483,900 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 483,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา | 300,000 | 150,000 | - | 79,000 | 71,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกท่านางแนวแวงใหญ่ไปหนองกุง | 5,321,000 | 4,288,000 | - | 4,288,000 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  | 9,908,900 | 6,971,220 | - | 6,027,781 | 943,439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป |  | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 600,000 | 282,975 | - | 236,565 | 46,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 3,000 | 2,000 | - | 1,900 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน | 1,300,000 | 1,108,800 | - | 1,079,400 | 29,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอาหารเสริม (นม) | 800,000 | 611,270 | - | 586,321.92 | 24,948.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

38

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.2 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษานอกสถานที่) | 36,550 | 11,610 | - | 9,890 | 1,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน | 17,000 | 5,400 | - | 4,600 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน | 17,000 | 5,400 | - | 4,600 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 117,300 | 93,500 | - | 81,600 | 11,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน | 25,500 | 8,100 | - | 6,900 | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการส่งเสริมการจัดประสบ การณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.2 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการจัดงานวันไหว้ครู | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้เรียน | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการนิเทศภายใน | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

40

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการส่งเสริมหนูน้อยรักการอ่าน | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการประชุมผู้ปกครอง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | - | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานการศึกษา |  | 2,916,350 | 2,129,055 | - | 2,011,777 | 117,278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

41

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าพาหนะ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 144,000 | 100,000 | - | 48,000 | 52,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ |  | 164,000 | 120,000 | - | 48,000 | 72,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ บ่อฝังขยะ | 30,000 | 20,000 | - | 20,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน |  | 30,000 | 20,000 | - | 20,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการปลูกป่าพื้นที่สาธารณ ประโยชน์ในตำบลท่านางแนว | 50,000 | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานการเกษตร |  | 50,000 | 20,000 | - | 0 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ค่าใช้จ่ายสำรวจรังวัดที่สาธารณ ประโยชน์ | 100,000 | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป |  | 100,000 | 20,000 | - | 0 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

43

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6.1 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 440,000 | 380,000 | - | 378,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรา จารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 30,000 | 30,000 | - | 27,740 | 2,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ | 5,000 | 5,000 | - | ได้ดำเนินการ แต่ไม่ใช้งบประมาณ | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

44

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6.1 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว | 100,000 | 90,000 | 10,000 | 92,250 | 7,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรัก สุขภาพ | 30,000 | 10,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | 200,000 | - | 200,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นต่อการติดเชื้อเอดส์และโรคทางเพศสัมพันธ์ | 25,000 | 25,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานสาธารณสุข |  | 830,000 | 740,000 | 10,000 | 697,990 | 27,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

45

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาวะ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6.2 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่านางแนว (สปสช.) | 87,000 | 82,000 | - | 78,948 | 3,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานงบกลาง |  | 87,000 | 82,000 | - | 78,948 | 3,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

46

ยุทธศาสตร์  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 20,000 | 20,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานการศึกษา |  | 70,000 | 70,000 | - | 50,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

47

ยุทธศาสตร์  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว | 30,000 | 10,000 | - | 1,500 | 8,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา | 30,000 | 10,000 | - | 10,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีบุญภูถ้ำ | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |  | 90,000 | 30,000 | 20,000 | 41,500 | 8,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

48

ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7.5 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการสนับสนุนเบี้ย ยังชีพผู้พิการ | 2,361,600 | 1,919,200 | - | 1,599,600 | 319,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,064,000 | 7,842,000 | - | 7,181,500 | 660,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 60,000 | 60,000 | - | 58,500 | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานงบกลาง |  | 10,485,600 | 9,821,200 | - | 8,839,600 | 981,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

49

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับปฏิบัติงานในสำนักงาน | 100,000 | 10,000 | - | 8,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 200,000 | 15,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร | 10,000 | 5,000 | - | 5,000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 5,000 | 5,000 | - | ได้ดำเนินการแต่ ไม่ใช้งประมาณ | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและสนับสนุนการเลือกตั้งระดับชาติ | 500,000 | 260,000 | - | 228,681 | 31,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

50

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) | 40,000 | 15,000 | - | ไม่ได้ดำเนินการ | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | 25,000 | - | 18,400 | 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป |  | 880,000 | 335,000 | - | 260,081 | 61,419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

51

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

| ที่ | โครงการ |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | งบประมาณ ปี 2565 ที่ได้รับจัดสรร | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | ดำเนินการจริง | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น |  | 40,000 | 20,000 | - | 3,650 | 16,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  | 40,000 | 20,000 | - | 3,650 | 16,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | โครงการต่อเติมห้องกองคลังและต่อเติมหลังคาอาคาร สนง.อบต. ท่านางแนว | 400,000 | 400,000 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  | 400,000 | 400,000 | - | - | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

52

บัญชีครุภัณฑ์ พ.ศ. 2565

| แผนงาน | ประเภทครุภัณฑ์ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 | อนุมัติ | โอนงบ ฯ ลด/เพิ่ม | เบิกจ่าย/ผูกพัน | คงเหลือ | 2564 |  |  | 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| บริหารงานทั่วไป | สำนักงาน | อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ | 2,100 | 2,100 | - | 0 | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  | 2,100 | 2,100 | - | 0 | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| อุตสาหกรรมและการโยธา | การเกษตร | เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า | - | 98,400 | - | 98,400 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  |  | - | 98,400 | - | 98,400 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

53