ส่วนที่  4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)  มีวัถตุประสงค์เพื่อ

1. ให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนได้

2. ให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3. นำไปทบทวนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนา และผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาปีต่อไป

การติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/โครงการ  เฉพาะที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ถึงเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 แก้ไข ถึงครั้งที่ 12 และเปลี่ยนแปลง ถึงครั้งที่ 7  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1. การพัฒนาเมืองและชุมชน

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

6. การเสริมสร้างสุขภาวะ

7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  และพัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำหรับวิธีการติดตามและประเมินผล  มีการจัดเก็บข้อมูลจากการดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  17  กันยายน  2564  จึงได้กำหนดให้มีการประชุมในวันที่

79

29  ธันวาคม 2564  เพื่อดำเนินการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ดังนี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100  ได้  86.55  คะแนน

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100  ได้  83.61  คะแนน

3. ผลการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว

โครงการและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แยกตามรายยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด  74  โครงการ  งบประมาณรวม  16,853,455  บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง    จำนวน  6   โครงการ   งบประมาณ

210,000 บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  จำนวน  18  โครงการ  งบประมาณ  2,816,200  บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  จำนวน  21  โครงการ  งบประมาณ  2,269,055  บาท

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จำนวน  6  โครงการ  งบประมาณ  210,000  บาท

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวม  ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสารหลักฐาน  พบว่าจากโครงการทั้งหมด  74 โครงการ  มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  จำนวน  56 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 75.68  อยู่ระหว่างดำเนินการ  7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 9.46  และไม่ได้ดำเนินการ  10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 13.51   และเมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์  มีผลการดำเนินงาน  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน  มีโครงการทั้งหมด  6  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ  4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66.37  และไม่ได้ดำเนินการ  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  33.33

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  มีโครงการทั้งหมด 18  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 66.67  และอยู่ระหว่างดำเนินการ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33

80

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  มีโครงการทั้งหมด  21  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.24 และไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีโครงการทั้งหมด 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33   และไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 66.67

ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ  มีโครงการทั้งหมด  8  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ   6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 และไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25

ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีโครงการทั้งหมด  9  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ  8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 88.89  และไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.11

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล  มีโครงการทั้งหมด      9  โครงการ  ดำเนินการแล้วเสร็จ  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 55.56  ,อยู่ระหว่างดำเนินการ  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.22  และไม่ได้ดำเนินการ  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.22

จะเห็นได้ว่าโครงการในปี  2565  จำนวน  74  โครงการ  เมื่อเปรียบเทียบความมากน้อยของจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์  พบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  มีจำนวนโครงการมากที่สุดถึง  21  โครงการ  รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 18 โครงการ  ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีจำนวนโครงการน้อยที่สุด 3 โครงการ คือ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

จากโครงการพัฒนาที่ปรากฏอยู่แผนดำเนินงาน ปี พ.ศ.2565  ทั้งหมด  8  ยุทธศาสตร์  มีจำนวนทั้งสิ้น

74 โครงการ  เป็นโครงการที่ปฏิบัติได้ 64  โครงการ

การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์  เป็นการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วตำบลท่านางแนว  โดยใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบสุ่มแจกแบบประเมิน  จากกลุ่มตัวอย่าง 188 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  อำเภอ

แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งประเมินความพึงพอใจในประเด็น ดังนี้

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

81

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วตำบลท่านางแนว

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนงานขององค์การบริหารส่วตำบล

ท่านางแนวในภาพรวม

พบว่าประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจในระดับ พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 19.68  ในประเด็นที่ 3  คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม และในประเด็นที่  7  คือ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น

ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจในระดับ พอใจ  คิดเป็นร้อยละ 71.81  ในประเด็นที่  2 คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจในระดับ ไม่พอใจ  ในประเด็นที่  5  คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนงาน ในยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน  โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  1  คือ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนนเฉลี่ย 7.13  และมีความพึงพอใจต่ำสุดในประเด็นที่  5  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนนเฉลี่ย  6.69

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนงาน ในยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  4 คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  ได้คะแนนเฉลี่ย 7.29  และมีความพึงพอใจต่ำสุดในประเด็นที่  6 คือ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ได้คะแนนเฉลี่ย  6.85

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนงาน ในยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  1  คือ  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนนเฉลี่ย 7.37  และมีความพึงพอใจต่ำสุดในประเด็นที่  3 คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ได้คะแนนเฉลี่ย  6.99

82

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนงาน ในยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่ 7  คือ  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ได้คะแนนเฉลี่ย 7.01 และมีความพึงพอใจต่ำสุดในประเด็นที่  2  คือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนนเฉลี่ย  6.84

ยุทธศาสตร์ที่  6  การสร้างเสริมสุขภาวะ

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนงาน ในยุทธศาสตร์ที่  6  การสร้างเสริมสุขภาวะ  โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  1  คือ  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ได้คะแนนเฉลี่ย 7.46 และมีความพึงพอใจต่ำสุดในประเด็นที่  6  คือ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย  7.09

ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนงาน ในยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  1  คือ  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ได้คะแนนเฉลี่ย 7.68 และมีความพึงพอใจต่ำสุดในประเด็นที่ 4 คือ มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะได้คะแนนเฉลี่ย  7.36

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ให้คะแนนความพึงพอใจต่อผลการดำเนงาน ในยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล  โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นที่  2  คือ  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนนเฉลี่ย 7.57 และมีความพึงพอใจต่ำสุดในประเด็นที่  6  คือ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ได้คะแนนเฉลี่ย  7.18

3. ข้อเสนอแนะจากคำถามปลายเปิดในการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปี 2565 ที่ให้กลุ่มประชากรตัวอย่างข้อเสนอแนะหรือปัญหาอื่น ๆ  โดยได้นำข้อมูลทั้งหมดมาจำแนกตามยุทธศษสาตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

1. ควรชี้แจงรายละเอียดของโครงการว่าทำแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการ

2. อยากให้ อปพร. มาช่วยงานในงานต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุ

3. อยากให้ปรับปรุงการบริหารทางการแพทย์  โดยให้ จนท.รับผิดชอบรถกู้ชีพ-กู้ภัยสำรองน้ำมันรถยต์ไว้ให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย

83

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. การดำเนินการโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำไร้ท่อไม่มีคนดูแลว่าได้มาตรฐานความลึก กว้างของร่องระบายน้ำอยากให้ผู้รับเหมาผู้ดูแลโครงการใส่ใจให้มากกว่านี้

2. อยากให้ อบต.หาผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพในการทำงานโครงการ  โดยเฉพาะระบบร่องระบายน้ำไร้ท่อ

3. ความจำเป็นพื้นฐาน ต้องการให้ซ่อมแซมถนนขรุขระและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

1. อยากให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้มากกว่านี้

2. อยากให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ทุกโครงการ

3. อยากให้ อบต.ส่งบุคลากรด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าอบรมให้มากขึ้น เพื่อจะได้พัฒนาการของเด็กดีขึ้น

4. อยากให้ อบต. ได้ช่วยปรับปรุงสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเพิ่มอุปกรณ์เสริมพัฒนาการของเด็ก

ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ต้องการให้มีการปลูกป่าชุมชน  โดยให้ประชาชนมีส่วร่วม เช่น การปลูกป่าชุมชน ป่าโพนงาม ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว

หมายเหตุ   แบบสอบถามปลายเปิดนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล ดังนั้น ความเดือดร้อน ความต้องการอาจจะจำเพาะส่วนบุคคล เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลครั้งนี้เท่านั้น

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

1. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ควรมุ่งเน้นพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีความทั่วถึง  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึง  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะภายในครัวเรือน  อันนำไปสู่สุขภาวะที่ดีและทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา

1. แผนพัฒนาท้องถิ่นควรเป็นรูปธรรม  สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์

2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง  และพยายามทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

3. ปัจจัยด้านงบประมาณส่งผลต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจะส่งผลดีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

4. ควรปรับโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับบริบทของงาน

5. การบูรณาการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วตำบล และส่วนราชการ ควรปรับให้เชื่อมโยงกับงานและงบประมาณได้จริงในทางปฏิบัติ

84